第一次监理例会会议纪要

会议时间：2015年10月30日上午9:30

会议地点：远东集团102会议室

主持人：王斌

参加单位及人员：见会议签到表（后附）

建设单位：宜兴远东新能源有限公司        （业主）

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司  （监理）

施工单位：上海艾能电力工程有限公司      （总包兼设计）

施工单位：江苏能新光伏科技有限公司      （分包）

本次会议议题：施工质量、安全、进度及需要业主协调的事宜。

会议内容

一、建设单位、总包、分包单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工：

1. 建设单位代表：顾庆生（项目负责人） 曹蒙（现场业主代表）

2. 总包单位：付军（项目施工总负责）  王迪（项目总指挥助理）

3. 分包单位：周文（项目经理）

4. 监理单位介绍监理部组成人员：

戚平（总监理工程师）  王斌（土建专业监理工程师）（后期电气工程师进场）

说明：根据工程进度的具体情况，可能会对项目部成员进行适当的补充和调整。

- 监理单位介绍工程情况并提出意见和建议

监理单位受业主委托，在委托合同和国家法律法规允许的范围内，对本项目进行监理，对本工程质量、进度、安全文明生产等进行管理。

1.  监理工作内容

1.1  审核施工单位的各项资质证明文件。

1.2  审核施工单位的施工组织设计或施工方案，监督各项施工计划执行。

1.3  原材料、成品、半成品机构配件的检查验收、见证取样工作。

1.4  隐蔽工程的检查验收及工序质量验收。

1.5  分部分项工程的检查验收。

1.6  技术资料的检查签认，协助参建单位的资料整理备案工作。

1.7  文明施工及安全生产管理。

1.8  工程量审核及工程款支付的签认。

1.9  在建设单位的组织下，会同设计、施工单位进行单位工程的竣工验收。

1.10 其他需要进行监理管理的事项。

- 主要工作手段

2.1  监理例会、专题会议等建立沟通机制。

2.2  通过现场巡查、旁站等监理手段加强质量、进度控制。

2.3  监督检查总计划、周计划、月计划的执行情况，并作分析处理。

2.4  监理指令单（联系单、通知单等）

2.5  材料、工序审批，控制施工质量。

- 监理单位的工作程序和要求

3.1 工程资料与施工同步，开工前应将开工报审资料报送监理部审核，鉴于本工程的特殊情况，开工资料滞后与实际施工，要求在本周内完成开工资料报审工作，逾期将不予受理，后续资料及相关手续也不予办理，造成的责任由施工单位自行承担。监理部承诺每日15点前提交的工程资料当天审批完成，15点以后的次日上午9点前审批完成。

3.2 施工材料必须进行报验，进场材料必须提交合格证、质保书、厂家检测报告。部分材料需做进场复查检测，检测合格方可使用，检测机构应具备相应的检测资质（需提交监理部检测机构资质资料），送检材料应经业主、监理、施工三方共同取样封存送检。

3.3 施工工序必须进行书面报验，经监理现场验收确认合格，方可进行下道工序施工，未经验收不得擅自进行后续施工。

3.4 进入施工现场必须戴好安全帽，现场严禁吸烟，违者罚款200元/人，以拍照记录为处罚依据。现场准备好灭火器材。

3.5 监理指令单具有时效性：监理联系单所述内容按情况严重程度一般在两天内完成，重要事项必须在一天内完成；通知单所述整改事项未注明整改时限的一般在两天内完成整改，注明时限的应在时限内完成整改，整改到位后通知监理部进行复验，验收通过方可进行后续施工。

3.6 项目进行过程中，施工单位如对图纸或其他施工有关内容存在疑问，应以书面形式上报，如遇紧急情况现场处理，事后也需要补齐书面材料。

3.7 工地例会定在每周五上午9:30在业主公司会议室召开，业主、监理、总包、分包单位及施工班组负责人应到场参加会议，不得无故缺席及早退，有事可向监理部请假，同意之后方可暂不参加会议。如无正当理由不参加会议且未事先请假，一律视作缺席，罚款500元/次。

3.8 后期组件及其他材料设备进场，应提前安排好堆放场地及运输，尽可能不影响厂内生产，必要时可请业主、总包单位协调此事。

3.9工地例会的议题主要围绕项目的进度、质量、安全文明展开，每次例会都主要讨论这些内容，请各单位开会前做好会议准备。

- 总包及分包单位汇报项目情况

- 分包单位汇报本周工作情况（此处不再详述，详情可见周报）

- 总包单位对项目管理提出意见及建议

2.1 周报内容及形式明确，基本内容为汇报本周工程完成情况并做好下周施工安排，如本周实际进度与原计划有滞后，分析原因并采取赶工措施。同时如有需业主、监理及其他单位协助解决的事项也一并提出。

2.2 周报原则上每周四晚由分包单位提供资料报总包单位汇总整理，每周五例会报业主、监理单位。施工日报每日提交业主及监理。

2.3 总包及分包承诺在下周一前提交工程所需开工资料，并在施工过程中同步提交工程进度资料。

2.4 大部分设备及材料采购合同已订立。（详情可见施工单位周报）

2.5 设计图纸中存在问题的和未能提供的都已在积极联系设计人员，总包单位尽快在实际施工前将图纸下发分包单位，不耽误施工进度。下周将电气部分图纸到位，并送供电部门审核。同时积极配合业主进行相关手续的办理。

2.6 光伏板安装的屋面问题请业主方协调解决，能够具备安装条件。

2.7 安全工作不得马虎，除日常安全管理外，项目部将在下周对班组及个人进行安全技术教育，并建立安全交底记录，做好安全台帐。

2.8 总包及分包单位积极配合业主、监理单位开展工作。

2.9 前期总包方管理人员为付军与王迪，后期将安排一名电气工程师现场管理。

四、业主方对本项目的意见及要求

1. 上周因下雨造成实际耽误工期一天，要求施工方采取赶工措施，将进度赶上来，确保工程进度符合计划工期要求。

2. 安全第一，进入施工现场必须戴安全帽，严禁现场抽烟，总包、分包、监理单位应加强安全管理，消除安全隐患，确保施工有序进行。

3. 总包、分包单位必须按国家标准、施工规范进行施工，工程资料与施工进度同步，按规范要求提供相关的报审资料、企业及人员资质文件、施工组织设计等等。请监理单位按规范要求进行监理管理。、

4. 总包单位做好下周图审准备，缺少的图纸尽快落实到位，不能影响对供电部门的图审工作，配合业主单位做好相关的手续。

5．再次强调会议纪律，不得无故缺席会议，下次会议施工直接负责人必须到场参加会议，便于直接领会会议要求。

新远东4.4MW分布式光伏发电项目监理部

2015年10月30日