第3次工地例会会议纪要（外线）

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 编号：WFGF-GDLH-002-001

| 会议地点 | 潍坊市滨海经济开发区昌邑项目一部 | 会议时间 | 2015年12月04日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 黄泽桐 |
| 会议议题 | 对本阶段的施工进度与遇到的问题进行讨论并给出下周的计划方案 |  |  |
| 会议内容 一、施工单位： 山东云天电力工程建设有限公司： 1.施工进度： 1）铁塔基础共22J,10J浇筑完工； 2.施工计划： - 2015年12月11日全部浇筑完工； - 铁塔材料2015年12月5日进场，2015年12月7日全部到位； - 铁塔组装、拉线2015年12月20日完工。 - 3.需解决问题： - 1）现场塔基民事需进行调解。 潍坊互联电力工程有限公司： 1.施工进度： 1）16#开挖中，浇筑完成12个，共18个； 2）2#、3#浇筑完工，2015年11月27日准备拆模，5#开始浇筑； 3)材料铁塔10基已道。 2.施工计划： - 铁塔材料2015年12月7日全部到场； - 铁塔组装、拉线2015年12月23日全部完工 - 电缆进220KV大兴站需2015年12月26日。 - 3.需协调解决问题： - 1）15#、16#民事需继续调解。 - 二、监理单位： 1.要求施工方单位每周提供周报、本周完成量及下周计划； 2.资料与现场施工要同步进行，竣工需提供电子版； 3.施工单位应尽快将施工方案以及安全防护措施进行上报； 4.现场施工需按要求做好相应的防护措施，确保现场人员的自身安全； 5.现场高空作业过程中需按要求佩戴安全帽、安全带； 6.施工方单位资质、人员资料等相关证件要求及时进行上报，以确保资料的完整。 7.模板安装过程中要确保施工安全； 8.4#混凝土泵送过程中需注意泵车与高压线保持安全距离； - 混凝土浇筑必须通知我方监理进行旁站； - 进场材料要上报业主及我方监理，得到认可后，方可使用； - 建筑工程一切险以及施工人员花名册、身份证复印件要立即上报。 - 业主单位： - 1.对延期问题，要求两家施工方以联系单的形式上报，延期时间再商议； - 2.为保证施工质量，要求两家施工单位进行基础强度测试后，达到要求，才可施工； - 3.要求两家施工队尽快上报钢筋、试块取样送检报告； - 4.民事调解会继续跟进； - 5.施工过程资料要及时上报。 项目监理部 整理 2015-12-04 |  |  |  |