第5次工地例会会议纪要(外线）

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 编号：WFGF-GDLH-004-001

| 会议地点 | 潍坊市滨海经济开发区昌邑项目一部 | 会议时间 | 2015年12月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 李华磊 |
| 会议议题 | 对本阶段的施工进度与遇到的问题进行讨论并给出下周的计划方案 |  |  |
| 会议内容： 会议由建设单位外线负责人李工主持： 1.总结上周工作情况； 2.对施工进度进行汇报； 3.对下周的工作计划进行汇报； 4.需业主方协调解决的问题。 潍坊互联电力工程有限公司王帅： 1.施工进展情况： 1）18J立塔完工，正在紧固螺丝、排查 2）2个电缆沟开挖、电缆敷设； 2.下周工作安排： - 开始架线施工； - 3.需业主方解决协商的事情： - 1)架线施工受到村民的阻拦，需协调解决民事问题 - 山东云天电力工程有限公司负责人庞波： 1.施工进度： 1）4J立塔完工，18J开始组塔； 2）正在对铁塔基础进行消缺整改。 2.下周施工计划： - 1）、22J立塔完工、架线； - 业主单位外线负责人李华雷： - 1、针对潍坊互联电力工程有限公司王帅王经理提出的协商问题，正在协商解决中； - 2、要求各施工单位加强施工安全管理； - 3、要求山东云天电力工程有限公司于2015年12月25日必须将独立基础表面抹平，达到规范要求； - 4、要求山东云天电力工程有限公司将38#铁塔场地施工所产生的水泥清理干净； - 5、要求山东云天电力工程有限公司给出39#铁塔起吊的施工方案，方可立塔，否则，严禁施工立塔。 - 监理单位姜金峰： 1.发现施工现场有人生火，禁止施工现场生火； 2.对施工现场及周围产生的垃圾进行清理； 3.进场材料所需资料要尽快上报； 4.要求各单位加强施工现场安全质量管理； 监理单位孙李宾： 1.施工资料要尽快上报； 2.对发现的施工现场存在的问题，要及时按要求整改 （详见监理工程师通知单） 3.所有进场的终端塔材料经业主方材料员以及监理人员再次复测，方可立塔。 项目监理部 整理 2015-12-25 |  |  |  |