第7次工地例会会议纪要（外线）

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 编号：WFGF-GDLH-006-001

| 会议地点 | 潍坊市滨海经济开发区昌邑项目一部 | 会议时间 | 2016年01月08日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 孙李宾 |
| 会议议题 | 对本阶段的施工进度与遇到的问题进行讨论并给出下周的计划方案 |  |  |
| 会议内容： 会议由监理单位孙工主持： 1.总结上周工作情况； 2.对施工进度进行汇报； 3.对下周的工作计划进行汇报； 4.需业主方协调解决的问题。 山东云天电力工程有限公司王工： 1.施工进展情况： 1）施工人数48人； 2）39#-40#组塔完成，19—38#立塔完成，开始拉线、放线。 2.下周工作安排： - 铁塔全部立塔完工； - 铁塔防雷接地保护完工； - 放线、拉线完成。 - 潍坊互联电力工程有限公司杨工： 1.施工进展情况： 1）施工人员30人； 2）1#-11#放线完成； 2.下周施工计划： - 1）、12#-18#放线、拉线完成 - 监理单位孙工： 1.要求山东云天电力工程有限公司将已做19#、20#、23#、24#、25#、27#铁塔已做地脚螺栓保护帽的全部砸掉，重新施工； 2.要求山东云天电力工程有限公司将19#-30#铁塔已做防雷接地的全部挖开，经业主方及我方人员检查； 3.要求各施工单位牵引绳搭接穿插次数不得小于4次； 4.要求各施工单位施工现场必须安排专职安全员； 5.要求各施工单位放线、拉线等高空作业必须进行技术交底； 6.要求各施工单位施工过程中，尽量避免对农作物等其他经济作物的损坏； 7.要求各施工单位禁止在施工现场生火，防止将施工现场周围的农作物点燃，造成火灾； 8.要求各施工单位管理人员加强对施工人员管理； 9.要求各施工单位对施工现场的垃圾及时清理，做到人走场清； 10.要求各施工单位及时上报资料，做到施工进度与资料同步。 建设单位材料员张工： 1.要求各施工单位按照以上监理人员提出的要求，马上落实； 2.针对现存的民事问题，会及时跟进,尽快解决。 项目监理部 整理 2016-01-08 |  |  |  |