第一次监理例会会议纪要

工程名称：平邑白彦10兆瓦光伏并网发电项目        编号：JXMB8--001

会议时间：2015年12月3日09:30

会议地点：项目部会议室

主持人：杨国飞                           记录人：杨国飞

会议主题：目前工程进度情况

主要内容:首先是由山西九鼎鸿鑫建筑安装有限公司技术负责人王文林王总 介绍工程施工进度。他首先说：（1）开关站的基础已经基本浇注完成，（2）光伏区的放线已经达到7兆瓦。（3）打孔将近5000个，砼浇注完成了4000多个完成了整个工程灌注桩浇注的三分之一。（4）支架开始进场，进场，准备进行支架验收。（5）光伏组件已接收8车，由于雨雪天气，造成通往工程场地的道路大型拖车无法通行，已经将其暂时存放。

接着由施工方山西九鼎鸿鑫建筑安装有限公司平邑县白彦镇10兆瓦光伏发电并网工程项目经理高国峰高总发言（1）由于开工距现在也有一段时间了，他希望尽快的落实图纸会审这个问题。希望业主方、监理方、设计院、施工方等相关单位组织一次图纸会审，把不明白的、不懂得、存在疑问的都在会议上解决，这样可以对工程的质量大大的提升，对工程的管理大大的减小难度。在此，他希望尽快的落实。（2）他提出因为前几日工地下了一场大雪，工人十几天都干不了活，他希望工程进度是否可以向后推迟一下。（3）在管理上，他提出最近的材料进场需要有一个进场计划，这样便于管理。（4）由于雨雪天气，将道路损坏，车辆难以通行，需要整修，希望业主可以支持并签字。

监理方常州正衡电力工程监理有限公司平邑项目部总监代表杨国飞发言：由于这是我们的第一次监理例会，该报的资料希望尽快的报，改提供的资料尽快的提供。比如说像施工方需要人员资质、特种职业操作证、五大员证、上岗证、单位资质、高空危险操作证、材料报审表、开工报审表等。对于业主这方面，希望业主提供施工许可证。在项目部大门做一个大的门牌，做个资质，将其做成围墙的形式，这样美观。在安全上他特别强调：由于这是在山坡上施工，而且有重型机械操作，一定要注意安全，做好安全施工，做好临边的安全防范措施。他还希望施工方应该对施工员的安全培训，安全指导，让每一个施工员自身形成一个安全意识。在安全上他再次强调“安全第一”。在质量上他希望施工方认认真真的施工，每一天做了什么事情，要做什么事情事先通知业主方，这样可以便于业主对质量的控制，有利于工程的质量和进度。

在会议的最后有我们的业主方平邑临源光伏电力开发有限公司平邑项目部项目经理孙总为我们这次会议进行总结，首先他提出（1）对于安全的问题，希望大家重视，特别是在临边防护，危险作业的情况下，希望相关人员进行督促和做好防护。对于一些存在安全隐患的地方希望及时的排除。由于工期进入秋冬季，天气比较干燥，希望施工现场尤其是在切割和焊接的时候，必须配备灭火设备保证施工的安全。（2）在质量上，他提出要按图施工，不可偷工减料等现象发生，一定要保证其的使用功能。（3）在管理上他提出项目人员每天要做好该做的工作，对每一次每一天的出场的机械做检查，加强对施工现场的把控，励志要把工程做好。最后他对于之前施工方和监理方提出的问题作出了以下回答首先是施工方的（1）设计院最近忙，没空对图纸进行会审，希望这图会审会议可以向后推迟一段时间。（2）由于路段的问题，他希望可以请示上级领导，两天后对此作出回复。（3）对于施工进度的问题，他希望可以加强工作的力度。对于监理方的意见的答复（1）对于施工许可证的问题是没有问题的，只是需要一点时间就可以办好。（2）对于门前资质问题他是非常赞同此观点的。

业主方亢总提出建立一个平邑项目部联络群方便联系。同时吕总也提出每天的施工计划，施工量可以像他们报告最好是带上照片。

常州正衡电力工程监理有限公司
                                          2015年12月3日

本表一式 叁 份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 一 份。