工程协调会议纪要

工程名称：汝州市蟒川半西村20MW太阳能并网光伏电站项目       编号：19   签发：

| 会议地点 | 施工项目会部议室 |  | 会议时间 |  | 2015年12月23日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 | 张天彬 |  |  |  |  |  |
| 会议主题：有关工程问题的事宜 |  |  |  |  |  |  |
| 会议内容： 王彦华： - 组件我方负责拆除、包装和装车，打包带由业主提供，包装前希望马头山来 人进行监督，运输费用运输和卸车过程组件的损坏我方不予承担，我方可协助运输车辆的联系。 - 到场的材料数量与料单有出入，数量差额较大，望业主协调解决。二期的支架 可以进场。 - 工程资料在一周内提交监理审核。 郝志刚： - 工程开工至今，项目监理部没有见到施工合同，提请业主提供。 - 至今没有收到完整的土建和电气图纸，监理项目部缺乏监理工作依据。 - 要求制定1月25日前详细的施工进度计划，项目监理部难以控制并网日期。 - 施工资料至今没有提供，请施工单位尽快编制。 - 希望施工单位在施工过程中能遵循建设程序，规范施工管理，做好沟通协调工 作。 张天彬： - 组件拆除施工等事项同意王总的意见。 - 施工有施工的程序，施工单位和监理单位及业主均应遵循。避免由于程序错乱 造成不应有的矛盾和误解。施工资料由施工单位尽快组织人员编制，监理可协助。 - 汝州工程要做出精品工程，除了保证发电功能，还要注重形象质量，对安装不 合格的支架和组件，业主和监理一起进行检查，对不符合要求的要做好标记，犬牙交错的组件应进行整改，由业主现场人员写出报告提交电建部。施工单位应加强对工人的质量教育和培训，提供施工水平和施工质量，把控好质量的关键点。 4、隐蔽工程的施工应按照隐蔽工程报告程序进行，通知监理和业主检查验收合格后在隐蔽。 5、施工单位收到的施工图纸应打印一份交给监理项目部，作为监理的依据。 6、进场材料要提供进度计划。到场材料要经过施工单位、业主和监理三方清点确 认，欠缺的数量应经过业主现场人员、监理人员和接收单位人员三方签字确认。不合格的材料应单独存放保管或随车返回。 7、工程变更应遵循工程变更的程序，前期没有完整变更手续的应尽快与设计沟通，完善变更手续。 8、王工协助办理并网手续。监督和管控设备的安装质量和调试。 9、项目监理部管理力度不够，监管不严。为保证工程进展有序和施工质量，监理有权对严重违反施工程序、质量问题、安全问题等进行罚款，制定一个罚款的额度。罚款前应征得电建部的同意。 10、汇流站设备应进行统计和安装计划报告电建部，便于电建部协调解决。 11、对于在施工中违反施工程序、违章指挥、野蛮施工、擅自施工；违反安全管理规定，安全措施不落实等违章现象，监理有权对不良行为进行经济处罚。监理制定一个制度，违章罚款前应通知电建部。 |  |  |  |  |  |  |
| 上次会议问题落实情况： |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 |  |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 |  |  |  |  |  |  |
| 发文单位 |  | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  | 发文时间 |  | 2015年12月23日 |

注:会议纪要由会议主持单位项目部起草，项目部负责人签发后下发。