监理例会纪要

工程名称：汝州市蟒川半西村20MW太阳能并网光伏电站项目       编号：25   签发：

| 会议地点 | 施工项目会部议室 |  | 会议时间 |  | 2015年01月27日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 | 郝志刚 |  |  |  |  |  |
| 会议主题：有关工程进度、材料、安全和春节期间防火防盗等的事宜 |  |  |  |  |  |  |
| 会议内容： 施工单位： 一、光伏区施工进度情况 一期; 二期. 工序名称; 本周完成; 累计完成量; 下周工作; 工序名称; 本周完成量; 累计完成量; 下周工作量. 放线; 0; 29752; 0; 放线; 3340; 23440; 1000. 打孔; 0; 29238; 0; 打孔; 3251; 20294; 2000. 灌桩; 0; 28192; 0; 灌桩; 3866; 13802; 2000. 支架; 12; 3510; 0; 支架; 278; 1484; 500. 组件; 33; 3350; 0. 汇流箱; 6; 127; 0. 组件接地; 2.5; 4.5; 0. 2*4; 1; 10.5; 3. 2*70; 0; 7.4; 2. 3*185; 0; 10; 3. - 汇集站施工进度情况 1、汇集站本周施工：屋面保护层钢筋绑扎，避雷针基础垫层完成一个。 2、下周施工进度：避雷针基础垫层完成、设备间防火门安装、照明灯安装、设备就位、一期剩余组件安装完成。 监理单位： - 施工进度问题： 1、上周一期光伏区组件安装未完成计划，支架超额完成计划，汇流箱安装6个，二期全部超额完成。 2、汇集站的二次设备到场后施工单位应尽快安排相关人员就位。 - 施工材料问题： 1、汇集站屋面防水试验记录应尽快报向监理项目部。 2、汇集站的灯具，应尽快用书面的形式说明到底可不可以用，避免日后验收时不通过。 3、一期和二期散落的材料必须要全部回收，集中看管，以免丢失。 4、年前二期放线、打孔、灌桩、支架安装都要有序进行。 - 目前组件已经到场4WMp，年前要到场6.2WMp，为年后的工作做准备。 6、场区周围的栅栏应围死，以免人员对场区内进行破坏，偷盗。 三、安全问题： 1、汇集站要求入住2人看管，应注意卫生，临时用电，防火，防盗，以免造成不必要的损失。 2、在本月30号中午前，应向监理项目部提交关于春节前的预案。要重点考虑附近居民在春节期间燃放鞭炮时引起火灾，并在此期间加强巡视，应有防火防盗的应急预案。 |
| 上次会议问题落实情况： |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 |  |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 |  |  |  |  |  |  |
| 发文单位 |  | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  | 发文时间 |  | 2016年1月27日 |

注:会议纪要由会议主持单位项目部起草，项目部负责人签发后下发。