会 议 纪 要         签发：

工程名称：汝州市蟒川镇一、二期60MW太阳能并网光伏电站项目                编号：38

| 会议地点 | 施工项目部会议室 | 会议时间 |  | 2016年6月8日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 | 杨仁康 | 参加人员 |  | 见签到表 |  |
| 会议主题：有关工程进度、材料、质量、安全等相关事宜 |  |  |  |  |  |
| 会议内容： 施工单位 马亚蒙： 1、二期逆箱变基础开挖27个，4号箱变的钢筋的绑扎已经完成，逆变基础的砌筑已完成13个； 2、二期组件还剩田河5MW未进行安装，预计6月9号开始陆续上人进行施工作业； 3、二期拉拔、平移、静载试验已经完成，试验资料经具备； 本周光伏区施工进度情况： 1、组件安装：6260组； 2、箱变基础：27个方阵； 3、逆变基础：13个； 4、汇流箱安装：240个； 5、组串间接地：12个方阵； 6、组件板接地：13个方阵； 7、公母插头连接：20个方阵； 8、电缆敷设：7个方阵 下周施工计划： 1、组件安装：完成100组； 2、箱变基础：完成5个； 3、逆变基础：完成6个； 4、汇流箱安装：完成36个； 5、组串间接地：完成2个方阵； 6、组件板接地：完成3个方阵； 7、公母插头连接：完成5个方阵； 8、电缆敷设：完成1.5个方阵； 王旭超： 1、一期场区围网工作由于雨天较多，村民阻工，导致施工进度较慢，现正对4-8区光伏场区进行围网作业； 2、一期场区内有遮挡组件的杂草已经全部处理完成，下一步准备继续进行打药除草工作； 监理单位: 杨仁康： 1、一期在6月8号下午15点45分19个方阵已全部发电并网，后续还有许多缺陷，要求施工项目部加快消缺工作； 2、一期已发电并网，带电区域施工一定要有监护人、专业人员带队施工，注意施工安全； 3、二期由于下雨、麦季，导致施工进度较慢，现天气好转，收割已过，要求你项目部要组织人员分工分片进行施工； 4、二期光伏场区内已敷设电缆已经很长时间，要求施工项目部及分包单位进行巡视检查，避免被盗； 5、北坡8防阵四周地质基本全是石头，电缆沟不易开挖，希望施工项目部尽快落实施工方案； 6、北坡电缆沟达到回填要求后，应尽快通知监理及相关验收单位进行验收。 7、田河5MW抓紧时间组织人员进行组件的安装； 8、做到施工资料和施工进度同步进行； 徐临天： 1、二期北坡20方阵组件支架的整改人员还没有到位，会议上已多次提出，但依旧没有相关人员进行整改，要求你施工项目部加紧联系分包单位对支架、组件问题进行整改； 李康杰： 1、北坡13方阵箱变垫层倾斜，要求相关人员尽快进行整改，防止影响后续的施工； 森源公司 吕超凡： 1、总包二期施工资料要提前做好，确保与工程进度同步并上报监理审批； 2、总包对于下周的工作计划要及时准确的发送给我方，以方便我方开展进一步工作； |  |  |  |  |  |
| 本次纪要内容如有疑意，请在48小时内提出，否则视同认可： |  |  |  |  |  |
| 主送单位 |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  | 发文时间 |  | 2016年6月8日 |

注:会议纪要由监理单位负责人签发后下发。