JXM8：会议纪要

会  议  纪  要

编号：CZZH—03

工程名称：晶盛宜城市郑集镇武当湖水库19.9MWp渔光互补分布式光伏发电项目 签发：

| 会议地点 |  | 项目指挥部 | 会议时间 |  | 2016.01.31 16：00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 李维军 |  |  |  |  |
| 会议主题：监理例会 |  |  |  |  |  |  |
| 上次会议问题落实情况：未落实 |  |  |  |  |  |  |
| 本次会议内容： - 南通四建 - 上周完成：配电楼墙体砌筑全部完成，办公楼墙体砌筑完成，模板支架安装完成，办公楼主体封顶。 - 下周计划：2月3号完成配电楼主体封顶。 - 放假计划：计划2月4号正式撤场、春节后2月19号进场。 - 中亚电力 - 上周完成：由于现场打桩作业的问题，没有完成计划； - 下周计划：明天调来引孔机试打桩，根据实际情况而定。 - 总包 - 光伏区管桩施工方案必须要在春节放假前上报。 - 要求各分包单位安排好放假前值班人员，并上报，每天在项目群中上报值班情况。 - 要求在春节放假前管理区做好五图一牌。 - 由于外线部分塔没有基防盗螺栓，春节放假若发生任何意外由分包单位自己承担。 - 各单位春节前上报已完成的施工资料，做好节前工程暂停与节后开工资料。 - 3月底管理区管桩不完成后续增加费用由中亚自行负责。 - 中亚尽快上报道路施工预算。 - 监理单位 - 管理区配电楼必须完善屋面临边防护。 - 35KV外线部分塔基没有安装防盗螺栓,春节前必须把所有防盗螺栓安装完成。 - 各单位至今未向监理报任何书面资料，监理部已多次下发联系单，春节放假前必须完善所有已完工程资料。 - 所有施工单位节前放假必须向监理部报停工报告，经监理人员现场核查、待建设单位最终确认，总监签发工程暂停令后方可离场，停工期间必须安排好值班人员。 - 分包必须服从总包单位的管理，做好节前的各方面工作。 - 每周例会各施工单位必须参加，必须报周报； |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 深圳市大族能联新能源科技股份有限公司、江苏通州四建集团有限公司、中亚电力建设集团有限公司，武汉海斯特聚能科技发展有限公司 |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 | 上海电力股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  | 2016—02—01 |

注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。