表号：ZJZGD-B9

**会 议 纪 要**

 编号：ZJZGD-CZZH-001

 工程名称：德州市陵城区乾超兄弟能源科技有限公司郑家寨20MW一期5MW

光伏发电项目

签发：

会议时间：2016年04月16日

地点：国电南京自动化股份有限公司施工项目部

主要参加人员：详见会议签到表

主持人：储乐峰

会议议题：各施工单位上周监理例会落实情况及上周施工进度、下周施工计划汇报及各施工单位需要协调的事宜

主要内容：

|  |
| --- |
| **一、上次会议所提出问题的整改及节点进度的推进情况** |
| **内 容** | **责任单位** |
| **目前还没有落实** | 1、前期资料未见：施工组织设计、人员资质、施工计划、设备进场计划等未报审；2、施工进场道路、临电；3、场地树林移除。 | 国电南自、钧德源 |
| **相关内容已基本完成** | 1. 临建搭设完成；
2. 临电基本完成、二级配电箱已安装到位，待下周一送电；
3. 设备选型除组件外已确定，准备提交设计尽快设计；设备、支架预计4月25日进场；
4. 接地扁铁明后天进场。
 | 国电南自 |
| **二、本周目标控制状况** |
| 1 | 1. 资料尽快完善；
2. 管理区构筑物基础施工严重滞后；
3. 安全措施未见、安全目标无法实现。
 | 国电南自 |
| 三、**本次会议形成的决议** |
| **重申** | 1、工程进度已严重滞后，必须尽快调整，加快施工进度、项目并网不变。 | 国电南自、钧德源 |
| **强调** | 1. 周报必须在监理例会时提交；
2. 安全措施必须到位，处罚措施随时生效；
3. 钢筋绑扎必须按规范进行施工。
 | 国电南自、钧德源 |
| 对本纪要如有异议请在收到之日起24小时内与项目监理机构联系澄清，逾期视同认可。 |

**附：1.各施工单位下周工作计划、需协调的问题**

1. **国电南京自动化股份有限公司施工项目部：**
2. 临电下周一通电，前期租用发电机满足现场施工求；
3. 星期一完成基础回填夯实；

3、星期二开始放线制模垫层浇筑、部分回填后开始独立基础制模、钢筋制作预计24日完成综合楼、 配电室、SVG室的基础浇筑施工。

**二、青岛钧德源电力成套设备工程有限公司施工项目部：**

1. 外线下周准备完成10个铁塔基础的建筑施工，预计每天2个塔基。

**三、德州市陵城区乾超兄弟能源科技有限公司郑家寨20MW光伏发电项目部：**

1、南自施工周报、前期资料、施工进度计划报审、设备进场计划、进场道路、临电等问题直接影响到了过程的质量和进度；

2、外线同样存在上述问题，外线铁塔浇筑争取每天3基，尽快完成基础施工；钢筋绑扎必须按规范进行，进场材料、施工过程必须监理和业主到场确认；

3、接地材料必须尽快协调进场，以便与基础施工同步；设计提资后预计2周内完成相关设计；

4、光伏区总平面布置图、相关责任制度、安全标识、安全防护措施等未见；

5、外线安全措施不到位，安全帽未配置、未正确佩戴等较突出。

6、各类交底内容必须认真落实到位，否则将执行相关处罚措施。

**四、常州正衡电力工程监理有限公司郑家寨20MW光伏发电监理项目部：**

1、资料需尽快上报监理部初步审核，再尽快上报业主审核批准；

2、电气相关资料、设计单位资质等需尽快完善；

3、施工质量必须严格按照相关技术规范及验收规程做到与工程同步；

4、施工安全必须在施工作业前进行交底及做好必要的防护措施。

**2.发文单位：**常州正衡电力工程监理有限公司

 郑家寨20MW光伏发电监理项目部

**3.发文时间：**2016年04月17日

**4.会议签到表**