表号：ZJZGD-B9

**会 议 纪 要**

编号：ZJZGD-CZZH-003

工程名称：德州市陵城区乾超兄弟能源科技有限公司、

郑家寨20MW光伏发电项目

签发：

会议时间：2016年04月30日

地点：国电南京自动化股份有限公司施工项目部会议室

主要参加人员：详见会议签到表

主持人：储乐峰

会议议题：各施工单位上周监理例会落实情况及上周施工进度、下周施工计划汇报、各施工单位需要协调的事宜及协调会议指示传达

主要内容：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一、上次会议所提出问题的整改及节点进度的推进情况** | | |
| **内 容** | | **责任单位** |
| **目前还没有落实** | 1. 关于道路坐标点的确定需业主协调设计拿出最终书面签证； 2. 外线未提交施工周报； 3. 上次图纸会审需尽快回复设计意见，特别是接地、综合楼电缆敷设及管理区围栏的调整。 | 国电南自  、钧德源 |
| **相关内容已基本完成** | 1. 平面布置图已设置完成； 2. 2、桥梁协调已基本完成，就后期保证金（18-20万）问题需尽快落实； 3. 3、配电室、SVG室封顶柱模、顶板、钢筋制作完成，今日进行封顶浇筑； | 国电南自 |
| **二、本周目标控制状况** | | |
| 1 | 1. 外线资料员未到岗，资料需尽快完善； 2. 管理区构筑物基础施工已趋于正常； 3. 安全措施、特别是模板架设有待提高。 | 国电南自 |
| 三、**本次会议形成的决议** | | |
| **重申** | 1. 外线资料需尽快完善，后续如未改善，监理将下发通知单进行必要的处罚措施； 2. 各施工单位施工组织设计、人员结构需尽快完善。 | 国电南自  、钧德源 |
| **强调** | 1. 周报必须在监理例会日上午提交监理部和业主项目部； 2. 外线现场涉及的施工问题还的外线施工方尽快协调解决； 3. 提资及后续设计图纸必须尽快落实。 | 国电南自  、钧德源 |
| 对本纪要如有异议请在收到之日起24小时内与项目监理机构联系澄清，逾期视同认可。 | | |

**附：1.各施工单位下周工作计划、需协调的问题**

1. **国电南京自动化股份有限公司施工项目部：**

1、4月30日，配电室、SVG封顶构架浇筑。

2、5月3日，综合楼封顶构架浇筑；

3、5月4日，配电室、SVG室基础墙砌筑；

3、5月6日，室外电缆沟、门卫室开挖；

4、下周尽快安排组件支架进场试装，以便满足后续施工作业面的造成展开。

1. **青岛钧德源电力成套设备工程有限公司施工项目部：**
2. 外线目前完成基础开挖29基、垫层浇筑28基、基础浇筑20基；
3. 因现场农田上水，造成部分基坑进水及浇筑困难，原则上由施工方内部进行尽快协调处理。

**三、德州市陵城区乾超兄弟能源科技有限公司郑家寨20MW光伏发电项目部：**

1、资料名称变更需在五一节后定夺；

2、外线终端塔施工作业面的开展需双方配合，在不影响施工的前提下落实时间；

3、安全问题还的加强，特别是作业前的安全技术交底。

**四、常州正衡电力工程监理有限公司郑家寨20MW光伏发电监理项目部：**

1、光伏区支架建议尽快到场进行试装，以便后续作业造成开展；

2、项目工期比较短及急，各相关单位必须简化流程，以便项目造成实施；

3、设备进场时间基本确定，还必须合理安排作业面及尽早预测突发事件，保证项目按期并网；

4、项目施工安全第一、质量第一宗旨不变，现场问题需第一时间进行解决及处理；

5、设计协调必须落实到时间点，保证项目整体进度要求；

6、站内通讯及站外通讯需要尽快协调落实作业面，责任到单位及责任人。

**2.发文单位：**常州正衡电力工程监理有限公司

郑家寨20MW光伏发电监理项目部

**3.发文时间：**2016年04月30日

**4.会议签到表**