表号：ZJZGD-B9

**会 议 纪 要**

编号：ZJZGD-CZZH-008

工程名称：德州市陵城区乾超兄弟能源科技有限公司、

郑家寨20MW光伏发电项目

签发：

会议时间：2016年06月11日

地点：国电南京自动化股份有限公司施工项目部会议室

主要参加人员：详见会议签到表

主持人：储乐峰

会议议题：并网准备部署

**一、主要内容：**

1. 会议提出为满足质监站第二次现场验收条件，需尽快完善相关实体施工及相关资料的问题。
2. 硬件方面：土建、电气、调试（自动化、通讯）、送出线路必须完成；
3. 资料方面：综合、土建、电气、调试（自动化、通讯）、送出线路必须完成；
4. 尽快做好针对质监站检查出的问题的闭环资料。

2、会议提出相关保证措施。

1）整体要求各施工单位依据质检大纲（光伏发电部分）安排制定自检时间；安排制定监理、业主、施工三方自查预验收时间及消缺时间；

2）相关单位落实设备单体调试、联调、带电时间计划；

3、国电南自：在图纸及各施工单位的配合下

1）预计6月15日，设备单体调试完成；6月19日开始联调；

2）6月13-14日，开始通讯连接、测试。

**二、发文单位：**常州正衡电力工程监理有限公司

郑家寨20MW光伏发电监理项目部

**三、发文时间：**2016年06月11日

**四、会议签到表**