第 三 次工地例会会议纪要

工程名称：陇县窑岭子20MWp分布式光伏并网发电项目

编号：LXYL-ZH-LHJY-003

| 会议地点 | 项目部会议室 |  | 会议时间 |  | 2016.03.29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  | 主持人 |  | 刘忠杰 |
| 会议议题 | 工程现场进度、质量、安全，现场协调等事宜 |  |  |  |  |
| 会议内容： 本次会议为项目开工第三次工程例会，参会人员见附件（第三次例会会议签到表）会议由监理方刘忠杰主持，监理负责记录和出版纪要。本次会议主要确定：业主和监理对工程质量、安全、进度要求，施工单位汇报施工情况等，现将会议记录内容如下： - 施工单位： - 现场存在的民事问题请业主方尽快完成协调，以方便后续的施工； - 汇流箱月底或月初到施工现场； - 监理单位： 1、施工方做好现场成品材料的保护措施； 2、电缆头做好密封工作，防止受潮； 3、每两周定期召开工地例会，时间为周一下午三点，所有现场管理人员必须按时参加，无法到场的人员应请假并派代表人员参加，如不按时参加或不请假，届时给予经济考核； 4、要求施工方在本周内提供开工报告； 5、现在施工人员安全防护措施不到位，要求施工方定期召开安全施工专题会议，做好安全交底工作，防止出现安全事故； 6、现场搅拌混凝土无配合比标识，要求施工方做好配合比标识； 7、施工中应做好施工周报、月报，每周一上午要求施工方上报周报到我监理部，每月25号前上报月报到我监理部； 8、进场材料需做好检验报告，并且上报我监理方； 9、统计现场施工人员的具体数量以及各种工种、管理人员等，上报我监理方； 10、做好各分项工程的施工计划，以横道图的方式来控制工程进度； 11、隐蔽工程资料必须具备影像资料，上报后我监理方通过审核后进行签字； 三、业主单位: 1、施工方应加快工程进度，现进度已经影响并网日期，要求施工方增加施工人员，加快支架、组件等安装进度； 2、施工方在进行支架安装时，要求安装过程中能够达到最大化高度； 3、要求施工方尽快完成现场的安全标识，在存在安全隐患的部位做好明确标识，防止出现重大的安全事故； 4、设备以及材料开箱时，如发现损坏、缺少等现象，应及时拍好照片或通知现场管理人员； |  |  |  |  |  |
| 签发人： 日 期： |  | 接收人： 日 期： |  | 接收人： 日 期： |  |

注：本表一式3份，由项目监理机构整理，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。