第 六 次工地例会会议纪要

工程名称：陇县窑岭子20MWp分布式光伏并网发电项目

编号：LXYL-ZH-LHJY-006

| 会议地点 | 项目部会议室 |  | 会议时间 |  | 2016.04.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  | 主持人 |  | 刘忠杰 |
| 会议议题 | 工程现场进度、质量、安全，现场协调等事宜 |  |  |  |  |
| 会议内容： 本次会议为项目第六次工程例会，参会人员见附件（第六次例会会议签到表）会议由监理方刘忠杰主持，监理负责记录和出版纪要。本次会议主要确定：业主和监理对工程质量、安全以及并网进度计划等要求，施工单位汇报施工情况等，现将会议记录内容如下： - 施工单位： - 1.施工进度： - 1.1、场区管桩施工已完成50%，支架安装已完成60%，组件安装完成20%； - 1.2、开关站、办公楼主体结构完成，剩余室内装修以及室内设备调试，开关站电气部分已全部完成； - 1.3、外线设备由于厂家原因，目前无法到场，预计五月初到场； - 2.施工计划： - 2.1、开关站以及办公楼在5月10号前完成所有收尾工作，室内设备调试工作已完成，调试报告同步完成； - 2.2、外线所有工作预计5月10号前完成； - 2.3、管桩施工、支架安装、组件安装在5月20号前全部完成； - 监理单位： - 外线设备必须尽快到场，不能影响预期的并网工作； - 按照重新排定的施工节点日期进行施工，控制好各分项工程的施工节点日期，按时完成各个分项工程； - 管桩施工进度缓慢，要求施工方增加机械数量； - 由于最近大风天气较多，要求施工方做好成品保护工作，组件禁止侧立，出现大量损坏组件所造成的经济损失由施工方自己承担； - 施工周报必须上报，本周三上报施工周报并补全以前的所有施工周报； - 要求施工方对现场所有已送检材料以及未送检材料列出详细清单，上报我监理方。 |  |  |  |  |  |
| 监理单位： 签发人： 日 期： |  | 建设单位： 接收人： 日 期： |  | 施工单位： 接收人： 日 期： |  |

注：本表一式3份，由项目监理机构整理，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。