第 七 次工地例会会议纪要

工程名称：陇县窑岭子20MWp分布式光伏并网发电项目

编号：LXYL-ZH-LHJY-007

| 会议地点 | 项目部会议室 |  | 会议时间 |  | 2016.05.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  | 主持人 |  | 刘忠杰 |
| 会议议题 | 工程现场进度、质量、安全，现场协调等事宜 |  |  |  |  |
| 会议内容： 本次会议为项目第七次工程例会，参会人员见附件（第七次例会会议签到表）会议由监理方刘忠杰主持，监理负责记录和出版纪要。本次会议主要确定：业主和监理对工程质量、安全以及并网进度计划等要求，施工单位汇报施工情况等，现将会议记录内容如下： - 施工单位： - 1.施工进度： - 1.1、场区管桩施工已完成70%，支架安装已完成70%，组件安装完成35%； - 1.2、开关站、办公楼主体结构完成，剩余室内装修以及室内设备调试，开关站电气部分已全部完成； - 1.3、外线设备已到场，等待安装； - 2.施工计划： - 2.1、开关站以及办公楼在5月20号前完成所有收尾工作，室内设备调试工作已完成，调试报告同步完成； - 2.2、外线所有工作预计5月20号前完成； - 2.3、管桩施工、支架安装、组件安装在5月31号前全部完成； - 监理单位： - 外线设备已到场，要求外线单位加快施工进度，在质监站报验前具备并网条件； - 现场已完成的电气安装区域尽快进行连接，要求时刻具备可随时并网的条件； - 经业主方以及设计院确定，所有电缆沟必须进行铺沙盖砖，每完成一段留好影像资料，并且上报我监理方进行验收； - 周报必须提供，要求具备所有进度的详细数值，提供纸质版或者电子版上报我监理方，方便我方的基本工作； - 要求施工方将复检报告清单本周提交； |  |  |  |  |  |
| 监理单位： 签发人： 日 期： |  | 建设单位： 接收人： 日 期： |  | 施工单位： 接收人： 日 期： |  |

注：本表一式3份，由项目监理机构整理，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。