会  议  纪  要

工程名称：图木舒克四通新能源45团20MW光伏并网发电项目       编号：JXMB8-002    签发：

| 会 议 地 点 |  | 现场会议室 | 会 议 时 间 |  |  | 2016、4、24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会 议 主 持 人 |  | 蔡 秉 峰 |  |  |  |  |
| 会 议 主 题：各施工方施工进度及存在的问题。 会 议 内 容： 一 江苏天力张乐兵： 1 上周施工进度情况 1） 施工现场水、电、路已通； 2） 临建设施搭建完成； 3） 搅拌机、上料机安装到位 4） 管理人员，部分施工人员已经进场。 2 下周施工进度安排 1) 支架基础浇筑完成2MW； 2） 箱、逆变基础开挖完成，垫层全部浇筑完成； 3） 所有施工人员全部到位。 二 监理项目部葛庆琦： 1 积极组织施工人员进场，整个施工尽快全面铺开； 2 加强施工现场用电管理，配置专业电工，严禁电缆、电线私拉乱扯； 3 所有进入施工现场的人员必须佩戴安全帽，做到安全施工、文明施工。 三 四通新能源蔡秉峰： 1 各项目部应积极配合，全面加快施工进度； 2 相应的施工图纸会尽快陆续下发。 |  |  |  |  |  |  |
| 上次会议落实情况问题： |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 江苏天力 喀什华峰 |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 | 四通新能源有限公司项目部 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司项目监理部 |  |  | 发文时间 | 2016、4、25、 |  |

注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。