会  议  纪  要

工程名称：图木舒克四通新能源45团20MW光伏并网发电项目       编号：JXMB8-003    签发：

| 会 议 地 点 |  | 现场会议室 | 会 议 时 间 |  | 2016、5、1、 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会 议 主 持 人 |  | 蔡 秉 峰 |  |  |  |
| 会 议 主 题：各施工方施工进度及存在的问题。 会 议 内 容： 一 江苏天力张乐兵： 1 上周施工进度情况 1） 桩基基础浇筑完成1480根； 2） 箱、逆变基础开挖完成4组； 3） 搅拌机安装到位； 4） 施工人员进场100余人，管理人员全部到位。 2 下周施工进度安排 1) 支架基础浇筑完成7MW； 2） 箱、逆变基础开挖完成，垫层全部浇筑完成； 3） 所有施工人员全部到位。 二 监理项目部葛庆琦： 按照业主要求完成各分部分项节点，加强安全教育，做好安全防护工作。 三 四通新能源蔡秉峰： 1 施工人员不足，务必在保证质量的前提下提高施工进度； 2 临电线路及水管必须进行埋设； 3 5月中旬桩基必须全部浇筑完成，支架开始进场安装。 |  |  |  |  |  |
| 上次会议落实情况问题： |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 江苏天力 喀什华峰 |  |  |  |  |
| 抄送单位 | 四通新能源有限公司项目部 |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司项目监理部 |  |  | 发文时间 | 2016、5、1、 |

注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。