会 议 纪 要

工程名称：图木舒克市四通新能源第三师45团20MW光伏并网发电项目 编号：JXMB8-004 签发：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  会 议 地 点 | 现场会议室 | 会 议 时 间 | 2016.5.8 |
| 会 议 主 持 人 | 谢总 |
|   会 议 主 题：各施工方施工进度、存在的问题及业主的要求。 会 议 内 容： 一 江苏天力宿瑾： 1 上周施工进度情况 1） 桩基基础引孔完成14800个，合10MW；桩基浇筑9000个，合6.5MW; 2） 箱、逆变基础开挖完成，； 3） 箱、逆变基础垫层浇筑3个，地板浇筑2个，墙板浇筑1个. 2 下周施工进度安排 1) 桩基引孔全部完成； 2） 桩基浇筑完成15MW; 3） 箱、逆变基础浇筑完成6组。 二 喀什华峰胡世博： 1 上周施工进度情况 承台、填充墙浇筑完成；  2 下周施工进度安排 1） 承台、填充墙拆模完成，防腐完成； 2） 开关站基础回填完成。 三 正衡监理葛庆琦： 各施工方积极组织施工人员进场，积极采购施工材料，积极调配施工设备，施 工务必全面展开，全面加快施工进度。 四 四通新能源谢总： 各施工方施工现场存在的问题，及时和业主、监理进行沟通，各项目部务必紧 密协作，全力推进项目施工全面展开，确保施工顺利进行。  |
| 上次会议落实情况问题：  |
| 主送单位 |  江苏天力 喀什华峰 |
| 抄送单位 |  四通新能源有限公司项目部 |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司项目监理部 | 发文时间 | 2016、5、8、 |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。