会 议 纪 要

工程名称：图木舒克市四通新能源第三师45团20MW光伏并网发电项目 编号：JXMB8-005 签发：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会 议 地 点 | | 现场会议室 | 会 议 时 间 | | | 2016.5.15 |
| 会 议 主 持 人 | | 谢总 | | | | |
| 会 议 主 题：各施工方施工进度、存在的问题及业主的要求。  会 议 内 容：  一 江苏天力宿瑾：  1 上周施工进度情况  1） 桩基基础浇筑完成15MW；  2） 箱、逆变基础浇筑完成（1、2、3、8）4组；  3） 搅拌机两台，装载机6台全部到位；  4） 施工人员进场120余人，管理人员8人全部到位。  2 下周施工进度安排  1) 支架基础浇筑完成18MW；  2） 桩基防腐全部完成。  3） 箱、逆变基础全部浇筑完成，防腐、回填全部完成；  二 喀什华峰胡世博：  1 上周施工进度情况  1） 填充墙拆模完成，防腐完成；  2） 基础回填土完成。  2 下周施工进度安排  1） 室内电缆沟浇筑完成；  2） 梁、板、柱浇筑完成；  3） 屋面配筋完成。  三 正衡监理赵晓红：  1 喀什华峰施工人员不足，现场施工安排不紧凑，材料及设备调配采购不到位，  施工进度缓慢，需及时组织人员进场，加快施工进度；  2 江苏天力光伏区施工管理力度不够，桩基浇筑时，桩基间距、水平度误差较  大，钢筋笼放置混乱，需加强现场施工管理；  3 箱、逆变基础预埋件放置不规范，需严格按照设计尺寸进行预埋；  4 箱、逆变基础防腐处理前，必须对基础进行彻底清理；  5 各施工方前期报审资料必须在下周提交项目监理部，施工资料必须和施工进度  同步完善。  四 四通新能源谢总：  1 各施工方必须做好材料送检工作，抓紧落实检测单位，并提交检测单位的资质  及相关人员的资质证书；  2 混凝土试块制作原则上每个光伏区保证制作一组同条件试块，不同标号的混凝    土必须分别制作试块。  3 及时对接地扁铁的导电涂层进行导电性能测试；  4 支架材料5月16日已经发货，光伏区桩基浇筑应加紧施工，保证支架顺利安装；  5 箱、逆变基础必须在预埋管敷设完成后进行统一防腐施工，自然地坪以下全部进  防腐处理；  6 桩基自然地坪以上必须全部进行防腐处理。  五 四通新能源晁工：  1 加强箱、逆变基础支模及混凝土浇筑的现场管理，保证浇筑质量；  2 对浇筑不合格的部分必须进行返工，浇筑完成后报监理、业主复查。 | | | | | | |
| 上次会议落实情况问题：    上周江苏天力计划完成6组箱、逆变基础浇筑，实际完成4组，本周应采取措施，赶  上计划进度安排。 | | | | | | |
| 主送单位 | 江苏天力 喀什华峰 | | | | | |
| 抄送单位 | 四通新能源有限公司项目部 | | | | | |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司项目监理部 | | | 发文时间 | 2016、5、15、 | |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。