会 议 纪 要

工程名称：图木舒克市四通新能源第三师45团20MW光伏并网发电项目 编号：JXMB8-007 签发：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会 议 地 点 | | 现场会议室 | 会 议 时 间 | | | 2016.5、29、 |
| 会 议 主 持 人 | | 蔡总 | | | | |
| 会议主题：各施工方施工进度、存在的问题及业主的要求。  会议内容：  一 江苏天力任斌：  1 上周施工进度情况  1） 箱、逆变基础穿线管敷设完成，基础回填完成；  2） 箱、逆变基础爬梯加工制作完成。  2 下周施工进度安排  1） 支架安装完成6MW；  2） 箱、逆变基础爬梯全部安装完成；  3） 现有施工人员80人，装载机2台，板车1台。  3 需要解决的问题  支架构配件抓紧时间进场，组件应及时进场。  二 喀什华峰胡世博：  1 上周施工进度情况  1） 室外电缆沟开挖完成，垫层砼浇筑完成；  2） 值班室基础地圈梁浇筑完成，墙体砌筑完成；  3） 开关站梁、板、柱砼浇筑完成完成，拆模完成；  4） 现场施工人员15人。  2 下周施工进度安排  1） 开关站墙体砌筑完成；  2） 值班室完成封顶；  3） 室外电缆沟、室外设备基础浇筑完成。  三 正衡监理赵晓红：  1 喀什华峰  加强施工现场管理，施工前需认真查看图纸，保证施工质量  2 江苏天力  1） 配合电器设备安装，及时清理箱、逆变基础内建筑垃圾；  2） 做好施工人员支架安装、组件安装的技术交底，明确施工程序及施工质量  要求，保证整个光伏区施工顺利进行。  四 四通新能源蔡总：  1 材料进场，施工方应及时通知业主到现场确认后，方可安排卸车；  2 各施工方加强现场施工管理。及时发现问题，解决问题，避免不必要的返工；  3 所有施工垃圾，必须及时清理，集中处理，严禁埋入电缆沟及接地沟，如有发现  将予以重罚。    五 四通新能源谢总：  1 四通项目电气施工必须提交倒排计划，明确施工进度，确保6、30并网节点；  2 风机到货，开关站墙体砌筑时应一并进行安装；  3 江苏天力施工项目部及时做好支架、组件安装的技术交底，为后期光伏区全面施  工打好基础；  4 支架立柱调平时，严禁使用支架厂家提供的配套螺母，应预先另外进行采购；  5 支架、组件安装时，严格控制组件的角度、水平度、直线度，保证达到设计要求。 | | | | | | |
| 上次会议落实情况问题： | | | | | | |
| 主送单位 | 江苏天力 喀什华峰 | | | | | |
| 抄送单位 | 四通新能源有限公司项目部 | | | | | |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司项目监理部 | | | 发文时间 | 2016、5、29、 | |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。