| 会议纪要 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 |  | 赞皇县鼎中50MW光伏发电项目一期20MW工程施工事宜 | 会议时间 |  | 2016、6、3、15:30 |  |
| 会议地点 |  | 甲方工程部会议室 | 会议主持 |  | 沈臣友 |  |
| 报 告 人 |  | 魏云超 | 会议记录 |  | 薛常彪 |  |
| 出席人员 |  | 见签到表 |  |  |  |  |
| ===== 会议议程 ===== |  |  |  |  |  |  |
| 会议议题：赞皇县鼎中50MW光伏发电项目一期20MW工程施工事宜 冯喜平：1、第1次工程款能否支付； 2、工程进度尽量往前赶。 罗星华：1、箱逆变基础进场先测量定位； 2、施工道路路况不好，甲方可否新修一条到4#、5#光伏区的临时道路； 3、采用商品混凝土。 赵 宁：1、1#光伏区山体石头硬度大，造价费用高，甲方能否考虑； 2、目前支架安装12人，一天安装10组支架。 邓生育：1、4#、5#光伏区施工有当地村民阻拦；目前已经打好700只孔，共1064只孔； 2、路况不好，材料运输困难； 3、3#区开始安装支架； 4、4#区有高差大的地方，请给设计标准图纸； 5、材料在高压线下不能堆高。 勾凤光：外输电线路占地老百姓阻拦多；由我方负责协调当地关系。 薛常彪：1、支架安装角度要控制好，细节早发现早解决； 2、混凝土计量用具要用好，配合比要标准； 3、灌注桩加强自查自检； 4、进度上要保证人数，要跟上进度； 5、安全上要戴好安全帽。 沈臣友：1、监理例会的时间定在每周周五下午15:30，地点：项目部会议室，不得迟到或缺席，迟到罚款50元，缺席罚款200元； 2、施工问题：按规范要求施工； 3、施工进度：各施工单位首先报总进度计划，后报月进度计划，再报周进度计划，施工进度计划要符合甲方的总工期的要求； 4、安全文明施工：三宝四口五临边的安全防护，临时用电要符合临时用电施工规范要求，不准赤膊穿拖鞋上班，禁止酒后上班，食堂应该具备卫生条件，不准聚众闹事，不准打架斗殴，不得干扰监理的正常工作，不准采摘当地农户的水果及农副产品，光伏区作业注意滚石、注意毒蛇毒虫叮咬。 5、环保要求：不要将废品、空矿泉水瓶、塑料袋等等垃圾乱扔，做到“工完料尽场地清”，垃圾要有人清理； 6、防暑降温要求：马上进入夏季，要调整上班时间，错开高温时段，要配备充足的清洁的饮用水； 7、资料要求：首先介绍监理资料，后要求施工单位的资料整理的规范化，前期《开工报告》类资料先报上来，（具体见监理日志2016、5、30）后期的工序报验资料。 8、材料保管：甲方的材料施工单位有保管的义务，材料的报验由施工单位报，甲方提供质量合格资料； 魏云超：1、周报在周五的中午报到监理那里； 2、施工单位上岗人员人数及身份证复印件报到监理； 3、隐蔽工程验收要留有影像资料； 4、质量问题要采取“0”容忍，发现问题及时处理。 |  |  |  |  |  |  |
| 根据会上内容，形成以下会议要求，各负责人根据要求时间执行： |  |  |  |  |  |  |
| 序 | 决议/要求 |  |  | 负责人/部门 |  | 要求 完成日期 |
| 1 | 施工进度 |  |  | 甲方 支海浪 魏云超 |  | 根据总工期 |
| 2 | 工程质量 |  |  | 监理方 沈臣友 |  | 根据规范 |
| 3 | 施工安全 文明施工 环保要求 |  |  | 监理方 薛常彪 |  | 根据合同 |

第1期监理例会会议纪要

工程名称：赞皇县鼎中50MW光伏发电项目一期20MW工程     　    编号： B61- ZHDZH-001

| 各与会单位： 现将赞皇县鼎中50MW光伏发电项目一期20MW工程施工事宜第1期监理例会会议纪要印发给你们，请查收。 附会议纪要正文共 2 页。 项目监理机构(章)： 总监理工程师： 日期：2016、6、3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 甲方工程部会议室 | 会议时间 | 2016年6月3日 |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 沈臣友 |
| 会议议题 | 关于赞皇县鼎中50MW光伏发电项目一期20MW工程施工事宜 |  |  |
| 各与会单位及人员 签到栏 | 与 会 单 位 | 与 会 人 员 |  |
|  | 赞皇鼎中光伏科技有限公司 | 支海浪 魏云超 |  |
|  | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 沈臣友 薛常彪 |  |
|  | 吉林省天诚电力安装有限公司 | 冯喜平（综合楼） 勾凤光（线路） |  |
|  | 宁夏石元建筑工程有限公司 | 赵宁 |  |
|  | 北京狄仑特能源科技有限公司 | 邓生育 |  |
|  | 大元建业集团元中建设工程股份有限公司 | 罗星华 |  |
| 注：B61为工地例会、B62为专题会议、B63为项目监理机构内部会议。 |  |  |  |

江苏省建设厅监制