| 会议纪要 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 |  | 赞皇县50MW光伏发电项目一期20MW工程施工事宜 | 会议时间 |  | 2016、6、10、15:30 |  |
| 会议地点 |  | 甲方工程部会议室 | 会议主持 |  | 沈臣友 |  |
| 报 告 人 |  | 魏云超 | 会议记录 |  | 孟文伟 |  |
| 出席人员 |  | 见签到表 |  |  |  |  |
| ===== 会议议程 ===== |  |  |  |  |  |  |
| 会议议题：赞皇县50MW光伏发电项目一期20MW工程施工事宜 冯喜平：1、上周配电室砌墙，生活区拆模，二层上面水箱间浇筑完，电缆沟完成； 2、下周生活区砌墙、粉刷、装修、屋面层配电间完成。 谢 攀：1、箱逆变基础上周测量放线完成，开挖3个基础，浇筑3个条基； 2、下周完成8个基础。 赵 宁：1、上周测量放点完成，累计钻孔2915个，灌注桩浇筑2915个，支架安装185组； 2、下周钻孔1000个，灌注桩浇筑累计4000个，支架安装累计450组； 3、下周一钻孔机到场2台。 邓生育：1、上周测量放点完成，钻孔4493个，灌注桩浇筑2192个，支架安装243组； 2、下周钻孔完成共5644个，灌注桩浇筑1600个累计3800个，支架安装150组累计400组； 3、4#区临时道路路况不好，影响施工。 勾凤光：1、上周塔基开挖18级，浇筑9级； 2、下周塔基浇筑全部完成，开始组塔1级。 何树高：1、上周1、2、3、5#山区临时道路修完，4#山区修100米； 2、下周4#山区主要当地协调好无阻工2天完成。 薛常彪：1、支架安装管桩有变形，灌注桩垂直度不直，量角器要使用； 2、灌注桩观感质量不好。 孟文伟：1、箱逆变基础混凝土是自拌的，要提供混凝土的配合比，钢筋、混凝土、砂浆要见证取样送检； 2、综合楼保温板等原材料要送检； 3、安全帽佩戴不正确，综合楼安全的重点、交叉作业多，安全问题突出。 沈臣友：1、监理例会的时间定在每周周五下午15:30，地点：项目部会议室，下次不要一一通知了； 2、统一本工程名称：按图纸上的：赞皇县50MWp光伏发电项目一期20MWp工程； 3、统一资料用表2012版监理用表； 4、箱逆变基础注意爬梯预制预埋、拉筋的通长放置、烧结砖要提前1-2天浇水、内外粉刷要加防水剂3%（水泥用量）； 5、工期要求：必须将箱逆变基础先做好，所有箱逆变倒送电成功后，才实现一个一个的并网； 6、电气安装单位什么时候进场，内架空线什么时候开始，这些要考虑； 7、各施工单位先报个总施工进度计划表，然后报周进度计划来，每周五上午五上午报到监理部来，让我们有时间来分析施工情况。 8、资料各施工单位要抓紧报验，施工组织设计等等，例如：外输电线路没有报施工方案造成施工无组织，浇筑混凝土有涨模现象。 魏云超：1、周报在周五的上午报到监理那里，没有报的要做考核； 2、宁夏石元的打孔机下周一一定要进场； 3、北京狄仑特把仓库的帐篷拆除影响场地，对灌注桩的表面修复结果不满意； 4、综合楼下周要满足设备安装； 5、外线的日报计划不规范（微信），接地的另行通知要有书面材料。 |  |  |  |  |  |  |
| 根据会上内容，形成以下会议要求，各负责人根据要求时间执行： |  |  |  |  |  |  |
| 序 | 决议/要求 |  |  | 负责人/部门 |  | 要求 完成日期 |
| 1 | 施工进度 |  |  | 甲方 支海浪 魏云超 |  | 根据总工期 |
| 2 | 工程质量 |  |  | 监理方 沈臣友 |  | 根据规范 |
| 3 | 施工安全 文明施工 环保要求 |  |  | 监理方 孟文伟 薛常彪 |  | 根据合同 |

第2期监理例会会议纪要

工程名称：赞皇县50MWp光伏发电项目一期20MWp工程     　 编号： B61- ZHDZH-002

| 各与会单位： 现将第2期监理例会会议纪要印发给你们，请查收。 附会议纪要正文共 2 页。 项目监理机构(章)： 总监理工程师： 日期：2016、6、10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 甲方工程部会议室 | 会议时间 | 2016年6月10日 |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 沈臣友 |
| 会议议题 | 关于赞皇县50MW光伏发电项目一期20MW工程施工事宜 |  |  |
| 各与会单位及人员 签到栏 | 与 会 单 位 | 与 会 人 员 |  |
|  | 赞皇鼎中光伏科技有限公司 | 支海浪 魏云超 杜利强 张凯兴 |  |
|  | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 沈臣友 孟文伟 薛常彪 |  |
|  | 吉林天诚电力安装有限公司 | 冯喜平（综合楼） 勾凤光（线路） |  |
|  | 宁夏石元建筑工程有限公司 | 赵 宁 |  |
|  | 北京狄伦特能源科技有限公司 | 邓生育 |  |
|  | 大元建业集团元中建设工程股份有限公司 | 谢 攀 |  |
|  | 河北海浪消防工程有限公司 | 何树高 |  |
| 注：B61为工地例会、B62为专题会议、B63为项目监理机构内部会议。 |  |  |  |

江苏省建设厅监制