JXMB8  会议纪要

会  议  纪  要

编号：—003

工程名称：兴化市星凯国际广场1MWp分布式光伏发电项目            签发：

| 会议地点 |  | 星凯国际项目部办公室 | 会议时间 |  | 2016年4月23日下午15：00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 王炳洪 |  |  |  |  |
| 会议主题：工程施工进度、下周工作计划安排、施工规范 |  |  |  |  |  |  |
| 会议内容： 施工单位孙经理： - 根据业主要求加快施工进度，安装组件人员已增加到20人。 - 已完成工程量1#屋面支架安装50%，2#、3#屋面支架安装40%。 - 下周计划1#屋面支架安装完成60%，2#、3#屋面支架安装完成。 - 下周配电房设计院图纸到就立即开工，如果图纸不到，把配电房清理干净，做好准备工作。 - 下周到货一车支架、桥架等材料。 监理单位王炳洪： - 今天检查1#屋面屋面支架时，发现个别支架东西方向线性度不好，要求施工单位尽量调整好，保证组件安装后排列整齐美观。 - 每天安装组件拆下包装物要运到楼下整齐放置，如果还没有合适的地方摆放，尽快联系业主和圣美尔。每天收工后用不完的材料不要到处摆放，要集中整齐放置在一个地方。 |  |  |  |  |  |  |
| 上次会议问题落实情况：电工、焊工证、施工单位周报未落实，其他项目基本落实； |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 羲和太阳能电力有限公司 江苏汉勒斯新能源科技有限公司兴化分公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  | 2016年04月24日 |