JXMB8  会议纪要

会  议  纪  要

编号—005             程名称：兴化市星凯国际广场1MWp分布式光伏发电项目            签发：

| 会议地点 | 星凯国际项目部办公室 |  | 会议时间 |  | 2016年5月8日下午17：00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 | 王炳洪 |  |  |  |  |  |
| 会议主题：关于施工项目质量、安全、进度事宜 |  |  |  |  |  |  |
| - 羲和太阳能项目部孙经理： - 本周工作：1#、2#、3#屋面支架安装基本完成，组件安装已完成600块。 - 下周工作：完成剩余屋面的组件安装，桥架支架的制作，组织采购电缆、组串逆变器、交流汇流箱、后台通讯设备、并网设备。 - 二、正衡监理王炳洪： - 一次设备接线前必须进行相关的检测，并出具测试报告，所有交直流电缆、配电柜、重要电气设备都必须进行绝缘测试并符合相关规范要求，做好测试记录。 - 低压交直流电缆头的制作必须符合相关规范要求。 - 屋面桥架、配电房、电气设备防火封堵施工单位的施工方法如有变动，必须提前与设计院、业主、监理单位沟通认可并出具设计变更，否则必须按照图纸设计要求施工。 - 施工单位在施工过程中要做好成品保护工作。 - 三、汉勒斯新能源管经理： - 组件、电缆、逆变器、交流汇流箱等剩余材料设备尽快到货不要影响施工进度。 - 星凯国际项目开工以来安全制度一直执行的比较好，接下来屋面的竖井施工一定要注意施工安全。 - 施工已经接近尾声，施工单位要做好并网前的准备工作，设备的测试、调试，停电方案。 - 各个工序施工完成后必须做好现场的垃圾清理工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 上次会议问题落实情况：基本落实 |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 |  | 羲和太阳能电力有限公司 江苏汉勒斯新能源科技有限公司兴化分公司 |  |  |  |  |
| 发文单位 |  | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  | 发文时间 |  | 2016-5-9 |