JXMB8  会议纪要

会  议  纪  要

编号：—006          工程名称：兴化市星凯国际广场1MWp分布式光伏发电项目       签发：

| 会议地点 | 星凯国际项目部办公室 |  | 会议时间 |  | 2016年5月15日下午3：00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 | 王炳洪 |  |  |  |  |  |
| 会议主题：关于施工项目质量、安全、进度事宜 |  |  |  |  |  |  |
| - 羲和太阳能项目部孙经理： - 本周工作：屋面组件安装基本完成，开始桥架安装。 - 下周工作：电缆、逆变器、交流汇流箱，后台通讯设备、并网设备等材料设备全部到货并安装到位，完成电气设备试验和自检，并网点、配电房、逆变房所有设备（包括通讯、后台）安装完成，到供电局把CT领回和装表落实到位。 二、正衡监理王炳洪： - 施工单位做好并网前准备工作。 - 完善配电房室内装修改造工作。 - 施工报审材料必须合格证和出厂检验报告齐全，逆变器、组件等重要电气设备需要第三方检测报告、企业资质和相关的质量证明材料，施工资料要与施工进度同时完成。 - 屋面避雷带扁钢切割处做防腐绣处理。 三、汉勒斯新能源管经理： - 计划还没有完成的项目抓紧施工，争取早日完工。 - 做好电气设备的编号和电缆的挂牌制作。 - 施工资料要与施工进度同步进行。 - 施工单位要严抓施工进度，争取早日并网发电。 - 相关到期设备试验完成后，下周安排停电并网点接线。 7、具备并网条件工期没有完成，主要是总包方部分设备和材料没有按时到货，造成工期延误，我们会按照合同相关的条款来进行处理执行。 |  |  |  |  |  |  |
| 上次会议问题落实情况：基本落实 |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 |  | 羲和太阳能电力有限公司 江苏汉勒斯新能源科技有限公司兴化分公司 |  |  |  |  |
| 发文单位 |  | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  | 发文时间 |  | 2016-5-16 |