**第五十六次工地例会会议纪要**

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目 编号：CYHG-ZH-LHJY-056

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 项目部会议室 | 会议时间 | 2018.03.31 |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 王登营 |
| 会议议题 | 施工过程中安全、质量、进度事宜。 | | |
| 会议主要内容：   1. **业主单位:** 2. 要求总包单位在保证施工质量的前提下，合理加快施工进度； 3. 要求总包单位做好下一工序的施工准备工作；   3、如4月30日未完成40MWp全容量并网目标，将对总包单位进行每天5万元经济考核。   1. **监理单位**： 2. 要求总包单位加强施工现场安全管理，施工人员必须佩戴劳保用品，确保安全生产； 3. 要求总包单位加强现场施工质量管理，确保工程质量； 4. 要求总包单位加快施工进度，确保4月12日前完成桩基础浇筑工作； 5. 要求总包单位做好下一工序的安装准备工作，同时制定陡坡区域施工及成品保护方案上报监理和业主项目部。 6. **总包单位**：   本周完成工作：  1、下三家场区陡坡区域钻孔完成380个，灌装完成390根；  2、大三家场区支架消缺完成80%，电气消缺完成50%；  3、赵家沟场区支架消缺完成40%。  下周工作计划：  1、下三家场区陡坡区域灌桩完成420根；钻孔完成400个。  2、联合场区新增区域钻孔完成1020个，桩基础浇筑完成80%；  3、大三家场区电气消缺完成80%，桩基础加固完成20%；  4、赵家沟场区支架消缺完成60%，电气消缺完成20%。 | | | |

注：本表一式3份，由项目监理单位整理；建设单位、监理单位、总包单位各一份。