监理会议纪要

工程名称：通榆金源20MW分布式光伏发电建设工程           编号：JXMB-003

签发：

| 会议地点 |  | 通榆金源项目办公室 | 会议时间 |  | 2017年04月22日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 王照东 |  |  |  |  |
| 会议主题： 关于施工中安全、质量、进度、资料等事宜 |  |  |  |  |  |  |
| 会议内容： 总包单位： - 陈总： - 1.综合楼墙体抹灰正在进行，升压站电缆沟完成，SVG基础、主变基础今天砼浇筑完成，升压站接地开始作业。 - 2.支架于4月24日发货，到3-5MW，组件于下月初（5月5日以后）开始发货。 - 3.月底升压站所有基础、接地完成。 - 4.外线施工计划于5月30日完成，塔材进场时间需要进一步再与厂家沟通一下。 - 龙工： - 1.外线提供一份施工进度计划表、横道图。 - 2.施工过程中，要保证施工进度、安全、质量、工艺同步进行。 - 安全敖工： - 1.现场安全文明施工标语制作、现场违章行为及时制止，应急预案一定落实到位。 - 外线王工： - 1.现已完成一塔基的浇筑、回填，拆模不能过早。 施工单位： - 陈经理： - 1.避雷针（河南）已订货，计划于5月初进场。 - 2.下周计划：光伏区接地完成，升压站内电控楼、电缆沟基础、地面完成，主变基础、SVG基础、构架基础全部完成，提前做好设备到货的准备工作。 - 外线郭工： - 1.计划于5月10日塔基基础完成，5月5日-5月6日开始组塔。 建设单位： 吴总： - 要求总包单位、分包单位于下周一前理顺调试情况。 - 要求总包单位尽快安排专人去设备厂家查看排产进度情况，督促发货。 - 确定线路停电时间计划。 - 监理单位： - 王总： - 1.施工过程中，要保证施工进度、安全、质量、工艺同步进行； - 2.现场施工一定要按照设计要求进行施工，如果存在设计图纸上确实没有的现象，按常规的工序进行施工。 - 3.墙体抹灰工程：一定严格按照水泥、砂石的正常配比进行搅拌，不能随便安排一个非专业人员进行搅拌混凝土，要设专业人员进行搅拌混凝土。墙体抹灰时一定要找平，不能出现坑坑洼洼的现象，避免给下一道工序施工人员带领不必要的麻烦。 - 4.外线塔基拆模过早，要求增加两套模板，做好砼养护。 - 5.进度：要求总包单位克服困难督促设备厂家尽快发货，避免影响施工工期。 - 6.做好临舍安全供电、用电管理，避免事故发生。 - 7.施工现场建筑垃圾要及时清理，做到工完料净场地清，做到安全文明施工。 |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 中国电建集团贵州工程公司 |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 | 通榆县金源光伏电力有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  | 2017年04月22日 |

注：本表一式 3 份，监理项目部填报，建设单位、监理单位、承包单位各 1 份。