监理会议纪要

工程名称：通榆金源20MW分布式光伏发电项目                编号：002

签发：

| 会议地点 |  | 通榆金源项目办公室 | 会议时间 |  | 2016年09月28日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 刘健 |  |  |  |  |
| 会议主题： 关于施工中安全、质量、进度、资料等事宜 |  |  |  |  |  |  |
| 会议内容： - 一、施工单位： - 1.预计土建工程（桩基部分），升压站除综合建筑、35KV装置室装饰装修部分外十月底完工。 - 2.需要总包单位提供化粪池、备用变压器、逆变器及箱变基础图。 - 3.本月30日之前排出施工进度计划。 - 4.桩基已完成6000根，预计下周桩基完成3000根；下周综合建筑楼面模板开始安装。 - 二、总包单位： - 1.要求对临时电源安装漏电保护装置，在特殊区域设立警示标示。 - 2.要求现场设立消防器材等安全设施做出配套设施。 - 三、监理单位： - 1.要求施工单位对进场钢筋、混凝土、预埋螺栓等施工材料的生产合格证、厂家资质进行上报。 - 2.要求总包单位上报本工程施工组织设计和施工进度计划。 - 3.要求总包单位提供桩基预埋螺栓抗拉拔强度的计算数据值。 - 4.要求施工单位对施工人员进行三级安全教育培训。 - 5.要求施工单位上报土建部分施工组织设计、施工进度计划、专项施工方案、项目管理人员的资质证书，特殊工种作业人员证件；补齐桩基部分、综合建筑施工过程资料。 - 6.要求施工单位配备专职安全员。 - 四、业主单位： - 1.要求施工单位对桩基浇筑天数达到7天的进行回弹测试，抽检比例为10%， - 10月2日抽检完成并对抽检结果进行答复；10月3日对桩基浇筑天数达到28天的进行回弹测试，抽检比例为每一子阵的10%， 10月6日抽检完成并对抽检结果进行答复。 |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 中国电建集团贵州工程公司 |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 | 通榆县金源光伏电力有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  | 2016年09月28日 |

注：本表一式 3 份，监理项目部填报，建设单位、监理单位、承包单位各 1 份。