监理会议纪要

工程名称：通榆金源20MW分布式光伏发电项目                编号：004

签发：

| 会议地点 |  | 通榆金源项目办公室 | 会议时间 |  | 2016年10月12日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 刘健 |  |  |  |  |
| 会议主题： 关于施工中安全、质量、进度、资料等事宜 |  |  |  |  |  |  |
| 会议内容： - 一、施工单位： - 1.光伏区桩基部分已完成70%，预计在本月20号全部完工（有积水坑的场地除外）。 - 2.光伏区桩基质量问题在该项工程施工完成后统一整改。 - 二、总包单位： - 1.计划本周对本施工单位进行安全交底，对施工现场存在安全方面问题，将以工作联系单形式通知施工单位。 - 2.计划本周组织土建部分的图纸会审。 - 三、监理单位： - 1.本工程土建部分的图纸需总包单位组织图纸会审。 - 2.综合建筑、35KV装置室主体完工需施工单位提供具体的时间节点。 |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 中国电建集团贵州工程公司 |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 | 通榆县金源光伏电力有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  | 2016年10月12日 |

注：本表一式 3 份，监理项目部填报，建设单位、监理单位、承包单位各 1 份。