监理会议纪要

工程名称：通榆金源20MW分布式光伏发电项目                编号：006

签发：

| 会议地点 |  | 通榆金源项目办公室 | 会议时间 |  | 2016年10月28日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 刘健 |  |  |  |  |
| 会议主题： 关于施工中安全、质量、进度、资料等事宜 |  |  |  |  |  |  |
| 会议内容： - 一、施工单位： - 1.本周对综合建筑和35KV配电装置室进行保温层施工。 - 2.下周箱逆变基础梁施工完成。 - 3.下周对升压站独立避雷针基础开始施工。 - 4.光伏区找零。 - 二、总包单位： - 1.要求施工单位上报冬季施工方案。 - 三、监理单位： - 1.在本周组织进行土建部分图纸会审。 |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 中国电建集团贵州工程公司 |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 | 通榆县金源光伏电力有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  | 2016年10月28日 |

注：本表一式 3 份，监理项目部填报，建设单位、监理单位、承包单位各 1 份。