会 议 纪 要

 编号：JXM8--002

工程名称：平顶山绿巨人能源有限公司120MW光伏发电项目 签发：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 项目现场会议室 | 会议时间 | 2016年10月13日 |
| 会议主持人 | 监理项目部赵晓红 |
| 会议主题: 关于本周施工进度、下周施工计划、存在的问题以及处理方案 |
| 本次会议内容： 一 、华能施工项目部蒋经理：（1）本周已完成情况： 1、A区已交付场地平整。2、箱变土建完成4个。（5#、8#、9#、12#）3、桩基础引孔完成630个。4、桩基础钢筋开始制作。 （2）下周施工进度计划： 1、桩基础试浇筑。2、支架试安装。3、桩基础引孔2000个。4、箱变土建完成2个。（3#、7#）5、对交付场地平整。（3）需协调事宜1. 敬请提供箱变电器安装图
2. 敬请提供平单轴，厂区内集电线路、华为基站土建基础图。
3. 对已交付场地内农作物、树木、电线杆等处理意见。

 二 、南瑞项目施工部毛经理： （1）本周施工情况 1 升压站、综合楼基础支模，扎筋明天完成。 2 15号综合楼基础底板混凝土浇筑。 （2）下周施工进度计划： 1 下周升压站图纸到位。 2 综合楼正负零一下基础施工完成，（3）需协调事宜 升压站区域内电杆的处理方案。 三、 监理项目部赵晓红： （1）华能项目部 1 光伏区箱变基础要设置号牌，便于现场管理。 2 箱变基础土方开挖要符合设计标高要求。 3 加强现场施工管理，做好现场技术交底，保证施工质量。 4 及时整理提交前期报审资料， 5 施工人员要佩戴相应的劳保防护用品，保证施工安全。  （2）南瑞项目部 1、施工进度较慢，需加快施工进度。  2、资料整理工作抓紧落实 四、 监理项目部周工： 施工的中间验收环节需及时告知监理项目部，并积极落实。  五、 业主王经理： 1、升压站施工总工期按照合同约定不变。 2、施工现场技术交底应及时、到位。 3、桩孔四周松土应及时清理，保证孔深符合设计要求。 4、施工现场混凝土浇筑时，试块应在监理人员的监督下及时制作。 5、各施工方前期报审资料应尽快提交。 6、隐蔽工程应及时拍照，做好影像资料的完善。 六、 业主苏工： 1、施工机械要规范操作，安全操作。主要的施工机械要有明确的安全操作规程，同时做好 施工现场的安全交底，保证施工安全。 2 施工质量必须满足设计及规范要求，桩基钢筋笼箍筋端头必须制作弯钩。 |
| 主送单位 | 江苏华能建设工程集团有限公司施工项目部 国电南瑞科技股份有限公司施工项目部 |
| 抄送单位 | 平顶山绿巨人能源有限公司项目部 |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部 | 发文时间 | 2016、10、13 |