GFDZJBM09：会议纪要

第 五 次 工 程 例 会 会 议 纪 要

编号：GFDZJBM09-GSG-05

签发：

工程名称：广平县中盛新能源有限公司5.98MWp分布式光伏发电项目

| 会议地点 |  | 施工现场会议室 | 会议时间 |  | 2017年6月7日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 常州正衡电力工程监理有限公司：唐龙飞 |  |  |  |  |
| 会议主题：关于施工进度，质量、安全及材料到货情况等相关事宜。 |  |  |  |  |  |  |
| 上次会议问题落实情况：上次会议问题以基本落实。 |  |  |  |  |  |  |
| 本次会议内容： - 施工方(五洋电力)汪经理： 1、双李组件今日发货两车，已按原定发货计划进行，格士高组件按原计划6月15日发完； 2、我方箱变6月10日发货3台双李项目，6月13日发货3台（含一台格士高项目），6月15日发货5台格士高项目； 3、我方后期实验人员双李6月13日进场，格士高6月15日进场； 4、我方保证双李、格士高项目在6.30如期并网。 - 施工方（开关站）院工： - 我方二次设备6月8日到货； - SVG设备6月15日到货； - 开关站电缆6月日号进场。 - 业主王经理： - 要求施工单位及时做好各项施工汇报； - 要求五洋电力安排后期实验人员及时进场； - 项目部禁止临时用电及随意插接电线； - 要求五洋电力严格把控质量关口； - 要求五洋电力及时提供设备材料发货计划； - 要求施工单位现场划伤组件禁止安装。 - 监理周工： - 要求施工现场材料吊装时，做好安全防护工作； - 要求五洋电力做好组件搬运及安装技术交底； - 要求施工单位屋顶、厂区内施工垃圾及时整理并清除； - 要求五洋电力各工序做好自检工作，严把质量关。 - 监理唐工： - 要求五洋电力上报箱变到货时间； - 要求五洋电力增加现场作业人员，保证如期并网； - 要求五洋电力及时做好设备交接试验，耐压、电缆绝缘层测试、接地测试等试验工作，并保证各项试验的真实、有效性。 - 屋顶组件人工搬运存在安全隐患； - 屋顶采光带你方未做安全防护，存在安全隐患； - 要求五洋电力组件背板接线头存在雨水浸泡现象做好防护措施； |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 五洋电力建设股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 | 广平县中盛新能源有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  | 2017年6月7日 |

注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师  签发后下发