会 议 纪 要

 编号：003

工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目 签发：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 总包项目部 | 会议时间 | 2017年11月17日下午4：30 |
| 会议主持人 | 陆长荣 |
| 会议主题：本周施工产生的问题 |
| 本次会议内容：1. 业主单位
2. 因角度问题产生的损失，补4组方阵；
3. 设计问题和发现的问题要好说明报告。
4. 监理单位
5. 根据总包要求的并网时间节点，要有明确并网时间，具备并网条件方可并网；
6. 已出具的监理通知单要尽快回复；
7. 勃信村组件波浪状起伏整改完成，监理尚未检查；
8. 线路施工注意不能出现导线折损现象。

三、施工单位1、气温低，组件冻住，想办法解决，12月中旬完成组件安装；2、12月中旬气温下降，施工困难；1. 并网时间节点，要有明确并网时间；
2. 进入冲刺阶段，资金何时到位；
3. 与电力局明确配合，确定变压器位置；
4. 组件质量要保证；
5. 组件围栏安装土地不足，与政府协调缩小间距还是征地，围栏问题及时解决；
6. 变压器位置已确定，可以在一定范围内活动；
7. 因角度问题产生的损失今年不会整改；
8. 补方阵的土地要预先留。
 |
| 主送单位 | 七台河市润谷农业发展有限公司 |
| 抄送单位 | 汉能薄膜太阳能电力工程有限公司 |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 发文时间 | 2017.11.18 |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。