会  议  纪  要

编号：003

工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目	   签发：

| 会议地点 |  | 总包项目部 | 会议时间 |  | 2017年11月24日下午4：30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 王照东 |  |  |  |  |
| 会议主题：本周施工进度和产生的问题 |  |  |  |  |  |  |
| 本次会议内容： 一、总包单位： - 1、变压器定位完成，逆变器位置合理布局； 2、7个村组件安装已完成，仁兴村5天内组件安装完成，中和村7天内组件安装完成，岱山村12天内组件安装完成。 二、业主单位： - 东海建筑提供完工时间，特殊问题可以特殊对待； - 电缆敷设后注意安全和防盗； - 12月底之前并网14个村； - 加快施工进度； - 立新村距离不够，产生的损失需要补。 三、监理单位： - 电缆敷设后根据施工现场要架高并且做好标志，做好安全和防盗工作； - 12月20日前14个村具备并网条件； - 电缆耐压实验做好准备； - 勃信村支架与底座连接不切实，尽快整改； - 要求接地扁铁平放； - 施工现场做好组件成品保护工作； - 进入冬季施工，上报冬季施工方案； - 已完成的组件，安装角度不符合要求的，拿出解决方案； - 设计公司拿出设计资质； - 监理通知单回复（无法回复的做出说明）； - 对角度问题和距离问题进行专题会议研究。 四、施工单位： - 城西村支架安装，大五村因机器问题停工； - 因冻土层问题电缆沟暂时不开挖，到明年冻土层融化后开挖，电缆敷设后会与村里和派出所协商做好防盗工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 七台河市润谷农业发展有限公司 |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 | 汉能薄膜太阳能电力工程有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  | 2017.11.25 |

注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。