GFDZJBM09：会议纪要

**会 议 纪 要**

编号：SH-HBJL-001 签发：

工程名称：沙河市汉玻光伏发电有限公司15MW屋顶光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | | 正玻科技园 | 会议时间 | | 2017年12月26日 | |
| 会议主持人 | | 张金星 | | | | |
| 会议主题：监理例会 | | | | | | |
| 本次会议内容：   1. 监理单位   1、施工人员应岗前做好安全技术交才能进入现场作业，避免人身伤害。  2、施工方应做好技术交底工作，在满足进度计划的同时保证质量问题。  3、现场个别施工人员存在未佩戴安全帽入场施工情况，要求施工方召开每日班前会议做好安全教育工作。  4、施工方脚手架未安装防护网，要求施工方整改。  5、总包方给监理方提供施工前所有资料。  6、总包方应每周例会前报予我方和业主方周报和周进度计划。     1. 总包单位   1、屋顶蓝图设计规划已完成。  2、预计月底前组件陆续进场。  3、场外集电线路按预定计划正在实施。  4、箱变型号正在落实，以及箱变基础位置规划。  3、分包单位  1、目前已有1.3MW的角驰瓦夹已进场。  2、脚手架正在进行安装。  3、计划春节前完成8MW的组件铺设。  4、梯型瓦夹进行拉拔力测试。  另附：会议签到表 | | | | | | |
| 主送单位 汉新邢台新能源科技有限公司  合肥富春园林建设工程有限公司 | | | | | | |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部 | | | | | |
| 项 目 章 |  | | | | | |
|  |  | | | 发文时间 | | 2017年12月26日 |