GFDZJBM09：会议纪要

**会 议 纪 要**

编号：002 签发：

工程名称：沙河市汉玻光伏发电有限公司15MWp屋顶光伏发电项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 正玻科技园 | 会议时间 | 2018年1月2日 |
| 会议主持人 |  张金星 |
| 会议主题：监理例会 |
| 本次会议内容：1. 分包单位

 1、人员组织机构已确认。 2、配电房已开始平整土地。 3、外线准备春节动工。 4、材料进场堆放场地正在协商解决中。 5、总包方提供配电房、箱变基础等有关图纸。 6、厂房屋顶防护网已设计完成。 7、确定逆变器、汇流箱安装位置。1. 监理单位

 1、全部单位提供人员组织机构建立表。 2、总包方提供材料到场时间表。 3、总包方抓紧完善设计图纸。 4、总包方提供现场施工进度计划表。 5、总包方给监理方提供施工前所有资料。 6、脚手架防护网存在安全隐患问题。 7、落实材料进场场地及保管问题。1. 总包单位

 1、预计10号组件进场。 2、预计6号瓦夹进场。 3、设计图纸正在抓紧完善中。  4、安全/技术交底原件已完成。另附：会议签到表 |
|  主送单位 沙河市汉玻光伏发电有限公司项目部 安徽四创电子股份有限公司项目部 汉新邢台新能源科技有限公司项目部 合肥富春园林建设工程有限公司项目部 |
| 发文单位 |  常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部 |
|  项 目 章 |  |
|  |  | 发文时间 | 2018年1月2日 |