**会 议 纪 要**

 编号：ZSFD-HYJY-ZHJL-039

工程名称： 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目 签发：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 升压站会议室 | 会议时间 | 14:00 |
| 会议主持人 | 严足贤 |
| 会议主题：施工安全 质量 进度及资料的相关事宜 |
| 上次会议内容落实情况：  |
| 本次会议内容：一、EPC总承包单位：1. A标尽快完成受电前专家验收的消缺项和监理、总包验收的消缺项；

2、有一个2兆的通道可以先对点，破完口带上电后才能通道才能通；3、场外道路电线不够高的尽快落实完成；4、15#、16#、17#环水保按照业主要求种大树，如果改小树需要经过业主同意；1. 环水保施工与B标施工协调好，不能影响风机基础浇筑；
2. 进站道路，由谁进行修整；

 A标段：1. 通信厂家线路调；
2. 调度数据网厂家调试；
3. 综合楼消缺；

D标段：1. 集电线路电缆沟开挖；
2. 铁塔组立架线。

 场外道路改造：1. 道路护栏未完成；
2. 部分电线高度需要提高。
3. 本周全部完成。

环水保：1、5#、6#、7#下边坡施工撒草籽、植树已完成。1. 需要协调解决问题：
2. D标架空线征地，不解决无法施工；
3. 多雨天气施工进度需要顺延；
4. 出现多处阻工现象，需要协调解决。

三、监理单位：1、C标提前做好准备工作，道路完成后进行大件运输；2、A标消缺施工排好计，划优先消缺带电后不能进行施工的消缺项，消缺进度计划排出来后，将按照计划进行检查；3、环水保更改树苗大小需要经过甲方同意，如果不按要求进行植树，将不认可工程量；4、环水保需要往山上运输材料，先提前运输，明天不能影响风机基础浇筑；5、环水保施工一定要加强安全管理，现场采用的软梯安全带不能挂在梯子上，必须扣在安全绳上；6、现场夜间施工，注意行车安全，道路存在开裂和塌方的地方，用警示桩反光带进行标注；7、D标隐蔽工程，在隐蔽前必须通知验收。四、建设单位：1、调试需要厂家配合的提前通知，联系厂家到现场；2、吊装单位对现场道路进行查看，需要拓宽、修整的地方及时提出来；3、道路修整完成后，现试运一下，发现问题及时通知施工单位修整；4、环水保施工必须要能让政府验收通过；5、风机基础二次灌浆，材料合格证、检验报告要提供；6、关于进站道路修整问题，向公司汇报后，决定怎么解决； |
| 主送单位 | 中国电建集团江西省电力设计院有限公司宜春樟树阁皂山风电场30MW整装风电工程EPC项目部**新文档 2019-04-17 15.16.50_1新文档 2019-04-17 15.16.50_1** |
| 抄送单位 | 樟树市高传新能源有限公司（阁皂**新文档 2019-04-17 15.16.50_1**山项**新文档 2019-04-17 15.16.50_1**目部） |
| 发文单位 | 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场监理项目部 | 发文时间 | 2021年03月22日 |