**会 议 纪 要**

编号：ZSFD-HYJY-ZHJL-040

工程名称： 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目 签发：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 升压站会议室 | 会议时间 | | 14:00 | |
| 会议主持人 | 严足贤 | | | | |
| 会议主题：施工安全 质量 进度及资料的相关事宜 | | | | | |
| 上次会议内容落实情况： | | | | | |
| 本次会议内容：  一、EPC总承包单位：   1. 风机基础浇筑振捣要快插慢拔；   2、钢筋绑扎存在偏位导致模板安装不弯曲，需要加强质量管理；  3、灌浆前一定要24小时湿润；  4、风机基础出现蜂窝现象，刷防腐沥青一定要全面，防止钢筋生锈；  5、安全教育、安全交底一定要落实到底；  6、现场运输人员车辆不得超载，一次不行可以多次运输。  A标段：   1. 通信厂家线路调； 2. 调度数据网厂家调试； 3. 综合楼消缺；   B标段：   1. G05、G06、G07、G08、G09、G10浇筑完成； 2. G09下面的挡墙砌筑完成； 3. 2公里处挡墙砌筑完成； 4. 场内道路G05至G10道路石渣铺设完成，2公里处石渣铺设80%； 5. 水稳铺设完成80%；   C标段：  1、目前未施工，人员、机械将陆续进场  D标段：   1. B1到B6的导线展放完成； 2. G07和G08风机的电缆沟开挖完成。   场外道路改造：   1. 道路护栏未完成； 2. 部分电线高度需要提高。 3. 本周全部完成。   环水保：  1、5#、6#、7#下边坡施工撒草籽、植树已完成。   1. 需要协调解决问题： 2. D标架空线征地，不解决无法施工； 3. 多雨天气施工进度需要顺延； 4. 出现多处阻工现象，需要协调解决。   三、监理单位：  1、A标消缺施工排好计划，优先消缺带电后不能进行施工的消缺项，消缺进度计划排出来后，将按照计划进行检查；  2、涉网验收需要准备的材料提前准备好；  3、资料必须在完成竣工验收后才能进行装订；  3、二次灌浆前必须要清理干净，特别是尘土，如果不清理干净将会形成夹层和控鼓；  4、风机基础浇筑一定要做好技术交底，特别振动棒操作人员一定要强调清楚，振动棒一定要振捣到位；  5、吊装施工前必须先进行人员安全交底；  6、集电线路施工安全危险系数比较高，现场一定要加强安全管理；  7、电缆沟开挖一定要满足设计要求；  8、下次开会迟到5分钟内罚款500元，迟到超过5分钟罚款1000元，希望各位认真对待。  9、现场标段比较多，我监理人员就2人，希望各施工单位加强安全质量管理，如果等我们监理发现问题，可能问题已经存在较多了，安全质量还需要你们多加强管理。  四、建设单位：  1、3月30日涉网安全验收准备好资料，特别是各项试验报告；  2、涉网安全验收相应的人员要安排到位；  3、就目前的基础浇筑质量问题不容乐观，后期将抽3个基础进行转孔取样，如果不符合要求，施工单位要负责；  4、风机基础浇筑一定要足够重视，每一道工序必须要合格；  5、吊装人员要提前安排工作，包括现场道路有影响运输的提出来，由相应施工单位进行处理；  6、以后开会项目负责人必须到场。 | | | | | |
| 主送单位 | 中国电建集团江西省电力设计院有限公司宜春樟树阁皂山风电场30MW整装风电工程EPC项目部**新文档 2019-04-17 15.16.50_1新文档 2019-04-17 15.16.50_1** | | | | |
| 抄送单位 | 樟树市高传新能源有限公司（阁皂**新文档 2019-04-17 15.16.50_1**山项**新文档 2019-04-17 15.16.50_1**目部） | | | | |
| 发文单位 | 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场监理项目部 | | 发文时间 | | 2021年03月29日 |