会 议 纪 要

编号：ZSFD-HYJY-ZHJL-041

工程名称： 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目        签发：

| 会议地点 | 升压站会议室 | 会议时间 |  | 14:30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 | 严足贤 |  |  |  |  |
| 会议主题：施工安全 质量 进度及资料的相关事宜 |  |  |  |  |  |
| 上次会议内容落实情况： |  |  |  |  |  |
| 本次会议内容： - 一、EPC总承包单位： - 涉网安全整改的原始版照片、视频形成电子版的文档； - 2、涉网安全的整改项与运维的对接形成一个整体回复文件； - 3、总包管理费需要及时支付，如果不付款将截留所有分包工程款； - 4、工程一切险根据协议由业主购买； - A标段：。 - 涉网安全验收完成并网前必须完成的整改； - 调度数据网厂家调试； - 综合楼消缺； - B标段： - G02、G03、G07二次灌浆完成； - G04具备浇筑条件； - G05到G10机位回填完成； - 场内道路加宽完成； - C标段： - 1、主吊配件陆续进行倒运至风机平台 - D标段： - B1到B6的导线展放完成； - G07和G08风机的电缆沟开挖完成。 - 场外道路改造： - 道路护栏未完成； - 部分电线高度需要提高。 - 本周全部完成。 - 需要协调解决问题： - D标架空线征地不解决无法施工； - 出现多处阻工现象，需要协调解决。 - 三、监理单位： 1、涉网安全整改资料要提供业主、监理项目部各一份留档； 2、涉网安全验收其他整改项需要落实整改； 3、场内道路需要拓宽的地方要抓紧完成； 3、山上雾气比较大能见度底，行车一定要注意安全，车辆减速慢行，特别大件运输一定要查看清楚道路情况，发现道路开裂第一时间反馈，安排处理后通行； 4、道路湿滑影响车辆需要进行铺设的地方及反馈，与B标沟通进行道路铺设； 5、挡墙砌筑的地方安全工器具一定要配备到位，防止塌方和落石伤人； 6、二次灌浆前一定要自查，要按照要求清理干净，防止接触不好造成安全隐患； 7、进站道路打滑的方B标先填一下，后续要是在打滑由业主与B标沟通处理； 7、电缆沟开挖深度不满足要求的地方，要开挖到满足要求为止； 8、各分包必须要有专职安全员到场履职，做好安全监督工作； - 四、建设单位： 1、涉网安全整改资料与运维整改项进行合并，今日必须要完成； 2、数据调度网落实联系电信公司，尽快落实电信通道开通； 3、挡土墙工程量做好记录，留好影像记录； 4、道路拓宽的地方将工程量统计好报总包审核； 5、关于堆场铺设的问题，于公司沟通后处理； 6、关于C标的相关材料4月6日与你们一道清点后移交给C标； 7、已经联系打井人员解决村民水源问题； 8、关于集电线路从山脊走，设计变更公司还未通过。 |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 中国电建集团江西省电力设计院有限公司宜春樟树阁皂山风电场30MW整装风电工程EPC项目部 |  |  |  |  |
| 抄送单位 | 樟树市高传新能源有限公司（阁皂山项目部） |  |  |  |  |
| 发文单位 | 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场监理项目部 |  | 发文时间 |  | 2021年04月06日 |