**会 议 纪 要**

 编号：ZSFD-HYJY-ZHJL-045

工程名称： 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目 签发：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 升压站会议室 | 会议时间 | 14:30 |
| 会议主持人 | 严足贤 |
| 会议主题：施工安全 质量 进度及资料的相关事宜 |
| 上次会议内容落实情况：  |
| 本次会议内容：一、EPC总承包单位：1. 五老峰有一处涵管因下雨，快要冲刷掉落，施工单位需要对涵管进行加固处理；

2、施工单位加强安全教育管理，B标段：1. G15、G04基础回填完成；
2. 道路铺设石渣

C标段：1. G02吊装完成；
2. G02验收完成；
3. G17完成第一第二节塔筒完成吊装；

D标段：1. 电缆井施工。

 二、监理单位：1、连续下雨，山上雾气大恶劣天气施工，加强安全管理；2、连续下雨车辆、人员通行注意山体滑坡和落石，人员走动不得靠上边坡行政；3、施工单位要做好自检，为节约施工时间，可以总包、监理、业主一起验收，但是施工单位必须要自检到位，如果共同验收发现问题较多，将按《工程管理奖罚办法》罚款处理；4、夏季雷雨天气较多，现场加快接地施工进度，设备必须要可靠接地；5、集电线路施工落实电气人员进场进行电缆头制作；三、建设单位：1、连续下雨天气较多道路冲刷严重，要及时修复完成，人员、车辆通行加强安全管理不得随意通行，防止因下雨导致塌方造成安全事故；2、B标的工程费用，需要提供详细情况说明；3、为加强项目管理，现场管理将严格落实《工程管理条例》，从本次会议开始要落实到位；4、总包单位验收提前通知，经监理答复确定的时间；5、设备到场要经过四方开箱验收，不经过验收不得使用；6、集电线路需要安排电气人员进场； |
| 主送单位 | 中国电建集团江西省电力设计院有限公司宜春樟树阁皂山风电场30MW整装风电工程EPC项目部**新文档 2019-04-17 15.16.50_1新文档 2019-04-17 15.16.50_1** |
| 抄送单位 | 樟树市高传新能源有限公司（阁皂**新文档 2019-04-17 15.16.50_1**山项**新文档 2019-04-17 15.16.50_1**目部） |
| 发文单位 | 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场监理项目部 | 发文时间 | 2021年05月31日 |