**会 议 纪 要**

编号：ZSFD-HYJY-ZHJL-046

工程名称： 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目 签发：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 升压站会议室 | 会议时间 | | 14:30 | |
| 会议主持人 | 严足贤 | | | | |
| 会议主题：施工安全 质量 进度及资料的相关事宜 | | | | | |
| 上次会议内容落实情况： | | | | | |
| 本次会议内容：  一、EPC总承包单位：   1. 有交接面施工情况，提前沟通； 2. 最近天气比较好，气温比较高，做好防暑降温，备好防中暑药品； 3. 加强安全管理，现场安全管理人员要增加。   B标段：   1. G02箱变浇筑完成； 2. G03箱变6月13日浇筑完成； 3. 排水沟、接地施工已经跟进施工； 4. 计划下周浇筑G11机位；   C标段：   1. G02箱变已经完成就位； 2. G17风机塔筒、机舱吊装完成   D标段：   1. 至箱变段电缆铺设；   2、电缆头制作  二、监理单位：  1、现场施工所有标段施工必须以并网为重，出现交叉施工以并网优先；  2、天气温度较高，施工单位必须配备防暑降温药品，防止人员出现中暑；  3、落实安全教育，加强安全管理，提高施工人员安全意识，杜绝安全事故的发生；  4、并网前质检，完善好资料，做好质检前准备工作；  5、因国内出现新冠肺炎疫情有所反弹，施工单位加强防范，配备好消毒水，做好消毒工作，做好体温监测，发现问题及时通报并送医；  6、落实安全管理，近期将采取安全检查，如果发现问题将按《工程管理条例》进行处罚。  三、建设单位：  1、机位沉降观测点，落实施工完成；  2、G11机位施工前做好除锈工作；  3、修完成五老峰排水沟一段，通知五老峰风场进行验收；  4、G02机位箱变基础，开完会后到现场确认，是不是施工错误，怎么解决到现场定；  5、施工单位需要提前通知材料进场；  6、风机电缆近日将全部进场，做好接货准备工作； | | | | | |
| 主送单位 | 中国电建集团江西省电力设计院有限公司宜春樟树阁皂山风电场30MW整装风电工程EPC项目部**新文档 2019-04-17 15.16.50_1新文档 2019-04-17 15.16.50_1** | | | | |
| 抄送单位 | 樟树市高传新能源有限公司（阁皂**新文档 2019-04-17 15.16.50_1**山项**新文档 2019-04-17 15.16.50_1**目部） | | | | |
| 发文单位 | 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场监理项目部 | | 发文时间 | | 2021年06月14日 |