**会 议 纪 要**

编号：ZSFD-HYJY-ZHJL-047

工程名称： 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目 签发：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 升压站会议室 | 会议时间 | | 14:30 | |
| 会议主持人 | 严足贤 | | | | |
| 会议主题：施工安全 质量 进度及资料的相关事宜 | | | | | |
| 上次会议内容落实情况： | | | | | |
| 本次会议内容：  一、EPC总承包单位：   1. G02、G03机位C标剩余材料清场； 2. 箱变PE接地需要可靠接地； 3. 高温天气加强安全防范；   B标段：   1. 五老峰水沟恢复施工； 2. G17箱变基础开始开挖；   C标段：   1. G16吊装完成； 2. G15塔筒吊装；   3、G02、G03箱变低压接线；  D标段：   1. 升压站电缆头、G02、G03电缆头制作完成；   2、G02、G03箱变高压电缆试验完成  二、监理单位：  1、G02、G03送电前必须做好绝缘、相序检测；  2、各参建单位准备汇报材料，完善施工资料，做好质检准备工作，确保质检通过；  3、塔筒安装，严禁在塔筒内吸烟，只要发现烟头将按《工程管理处罚规定》进行处罚；  4、落实G02、G03验收消缺整改，及时回复；  三、建设单位：  1、电缆回填前必须要铺砂盖砖，隐蔽前必须报验；  2、塔筒力矩验收由建设单位、监理、施工单位验收；  3、C标合理安排施工，  4、G02、G03机位抓紧消缺清理卫生；  5、G02、G03机位验收监理整理出来，施工单位一天完成整改； | | | | | |
| 主送单位 | 中国电建集团江西省电力设计院有限公司宜春樟树阁皂山风电场30MW整装风电工程EPC项目部**新文档 2019-04-17 15.16.50_1新文档 2019-04-17 15.16.50_1** | | | | |
| 抄送单位 | 樟树市高传新能源有限公司（阁皂**新文档 2019-04-17 15.16.50_1**山项**新文档 2019-04-17 15.16.50_1**目部） | | | | |
| 发文单位 | 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场监理项目部 | | 发文时间 | | 2021年06月21日 |