**会 议 纪 要**

编号：ZSFD-HYJY-ZHJL-048

工程名称： 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目 签发：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 升压站会议室 | 会议时间 | | 14:30 | |
| 会议主持人 | 严足贤 | | | | |
| 会议主题：施工安全 质量 进度及资料的相关事宜 | | | | | |
| 上次会议内容落实情况： | | | | | |
| 本次会议内容：  一、EPC总承包单位：   1. 穿电缆时注意做好保护措施； 2. 风机基础完成接地施工后检测合格方可进行吊装施工；   C标段：   1. G10塔筒吊装完成； 2. G15、G16电装施工；   D标段：   1. 电力井盖板施工；     二、监理单位：  1、风机吊装施工加强质量、安全管理；  2、过程资料要与现场实际工程进度同步，付款申请按照工程实际工程量和同步资料审批进行报审；  3、施工单位加强施工现场的管理，做好防暑降温、防洪度汛安全生产工作及施工安全防护措施，加强对施工现场冠状肺炎疫情防控工作的重点管控，提高管理人员和作业人员安全意识。  4、关于现场G10风机第一节塔筒拉伸锚栓上升的情况，总包总包尽快落实相关单位分析原因，进行整改；  5、G15风机第一节塔筒拉伸锚栓上升的情况，尽快协调第三方进场整改；  三、建设单位：  1、吊装是项目安全风险最高的，总包、施工单位做好安全管理；  2、搜集G15、G10施工过程资料，分析什么原因导致锚栓上升，并落实整改措施；  3、总包单位加强管理职责，做好质量、安全管理工作； | | | | | |
| 主送单位 | 中国电建集团江西省电力设计院有限公司宜春樟树阁皂山风电场30MW整装风电工程EPC项目部**新文档 2019-04-17 15.16.50_1新文档 2019-04-17 15.16.50_1** | | | | |
| 抄送单位 | 樟树市高传新能源有限公司（阁皂**新文档 2019-04-17 15.16.50_1**山项**新文档 2019-04-17 15.16.50_1**目部） | | | | |
| 发文单位 | 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场监理项目部 | | 发文时间 | | 2021年07月05日 |