**会 议 纪 要**

 编号：ZSFD-HYJY-ZHJL-049

工程名称： 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目 签发：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 升压站会议室 | 会议时间 | 14:30 |
| 会议主持人 | 严足贤 |
| 会议主题：施工安全 质量 进度及资料的相关事宜 |
| 上次会议内容落实情况：  |
| 本次会议内容：一、EPC总承包单位：1. G10风机位可以继续进行施工；
2. G11机位边拐角B标负责开挖，必须满足吊装要求；

B标段：1. 箱变基础开挖砌筑施工：
2. 排水沟恢复施工。

C标段：1. G08塔筒叶片吊装完成；
2. G06塔筒吊装完成；
3. G11基础养护时间未到不能进行吊装

D标段：1. 电力井盖板施工；

 二、监理单位：1、加快箱变基础施工进度；2、排水沟恢复施工注意标高不能高于路面，道路修整做好坡度确保路面不能积水；3、高温天气各施工单位做好防暑降温措施，现场配备好防暑药品和错高温施工，防止员工中暑事件发生；4、做好疫情防范工作，防疫用品要及时配备到位，人员来往做好登记，每日进行体温检测发现异常及时通知防疫部门；5、现场施工加强安全、质量管理，每日班前会进行安全、质量交底，严格按照设计、厂家交底、强条等技术文件施工；6、风机接地抓紧施工，雷雨天气较多防止照成人员和设备雷击造成安全事故；7、风机机舱内严禁吸烟，如果发现机舱有烟头和人员吸烟将按施工奖惩条例进行考核；8、各施工单位将材料报审的资料，收集报监理部。三、建设单位：1、G02、G03风机并网发电，通电后确保其他机位不会通电；2、G11吊装前先把试块送检，确保强度满足吊装要求后进行吊装施工；3、总包单位对G10出一个意见，能不能继续施工需要进行确认；4、关于C标穿电缆需要挖机配合，总包单位协调好各施工单位的施工，确保工程的进度；如果不配合施工C标自行找挖机产生的费用进行记录好，由建设单位从相应单位扣除；5、关于设备缺少的配件尽快安排厂家发货；6、排水沟恢复施工，路面水要确保往排水沟流，做好路面坡度，路面不能积水；7、G15注浆抓紧落实施工，7月20日前给明确施工；8、关于G04叶片损坏，会后做一个事故调查报告。 |
| 主送单位 | 中国电建集团江西省电力设计院有限公司宜春樟树阁皂山风电场30MW整装风电工程EPC项目部**新文档 2019-04-17 15.16.50_1新文档 2019-04-17 15.16.50_1** |
| 抄送单位 | 樟树市高传新能源有限公司（阁皂**新文档 2019-04-17 15.16.50_1**山项**新文档 2019-04-17 15.16.50_1**目部） |
| 发文单位 | 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场监理项目部 | 发文时间 | 2021年07月19日 |