会 议 纪 要

编号：ZSFD-HYJY-ZHJL-050

工程名称： 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目                签发：

| 会议地点 | 升压站会议室 | 会议时间 |  | 14:30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 | 严足贤 |  |  |  |  |
| 会议主题：施工安全 质量 进度及资料的相关事宜 |  |  |  |  |  |
| 上次会议内容落实情况： |  |  |  |  |  |
| 本次会议内容： - 一、EPC总承包单位： - G10风机位可以继续进行施工； - B标段： - 排水沟施工中； - G04机位上边一处挡土墙施工完成； - G04、G11箱变施工完成； - C标段： - G16电缆完成铺设； - 完成两台风机吊装； - D标段： - 剩余G17光纤未施工； - 二、监理单位： 1、施工单位施工过程中存在交叉作业的提前协商，避免造成施工进度停滞； 2、排水沟恢复施工注意标高不能高于路面，道路修整做好坡度确保路面不能积水； 3、高温天气各施工单位做好防暑降温措施，现场配备好防暑药品和错高温施工，防止员工中暑事件发生； 4、风机机位接地施工加快施工施工进度，接地井施工安排施工人员进场，雷雨天气较多避免造成雷击造成安全事故； 5、电缆放线和隐蔽时注意加强对电缆的保护； 6、电缆回填时要有人指挥，特别箱变电缆回填时基坑较深，防止下边的人员受伤； 7、天气比较炎热施工现场个别个人因怕热不戴安全帽，施工单位要加强教育，安全用品必须正确佩戴； - 三、建设单位： 1、G04叶片本周进场，排水沟施工避免道路影响G04叶片运输； 2、风机、箱变往机位运输，避免村民阻工影响施工进度； 3、施工单位合理增加人力物力加快箱变基础施工进度，确保具备一个施工一个； 4、缺少的风机螺母和垫片厂家已经发货，本周能到现场； 5、项目已经接近尾声，大件运输、人员要加安全监管，防止安全事故发生； 6、G15机位基础加固方案要进行报审，确定完成施工时间； 7、G10总包出正式的文件意见，对锚栓上升是否能继续施工； |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 中国电建集团江西省电力设计院有限公司宜春樟树阁皂山风电场30MW整装风电工程EPC项目部 |  |  |  |  |
| 抄送单位 | 樟树市高传新能源有限公司（阁皂山项目部） |  |  |  |  |
| 发文单位 | 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场监理项目部 |  | 发文时间 |  | 2021年07月26日 |