**北鑫谢家集20MWp渔光互补光伏电站项目监理例会**

 **签发人：徐耀生**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **会议时间** | **2020 年 8月8日** | **会议地点** | **会议室** |
| **参加人员** | 李海洲、王彦龙、王明官、胡言成 |
| **会议主题** | 第四十五次监理例会 |
| **主持人** | 王登营 | **记录人** | 王登营 |
| **会议内容：**1. **总体完成工作量**
2. 目 前为止组件已安装完成21.85MW，并网21.85MW。
3. 现场总包单位进行消缺整改施工阶段。
4. **下周计划完成量**
5. 组件间及组件与支架间MC4连接线及接地线按规范消缺整改。
6. 组件紧固件整改消缺施工。及光伏线邦扎施工。

3.光伏区桥架消缺整改施工。4.开关站及光伏区土建、电气工程消缺整改施工。5、电缆挂牌及相逆变挂安全牌工作。**三、业主单位对项目各项工作提出要求**1、要求施工单位现场自检自查工作。依据2020年4月28日的通知单进行整改消缺。及和监理部及业主部门再去现场查看一下存在的缺限问题，再进行整改。整改后上报监理部验收。2、要求施工单位增加施工人员进行现场光伏区、开关站土建及电气进行自检消缺闭环工作。3、要求施工单位加强现场水上作业安全管理，及做好安全防护措施。避免出现安全事故。四、监理单位对项目各项工作提出相关要求1、施工单位水上作业要配戴好安全防护用品。安全第一、以防为主的原则进行施工。2、2020年4月28日整改通知单施工单位没有回复，整改消缺单也没有回复。要求施工单位进行整改单及通知单回复工作。3、施工单位提交的验收申请日期是2020年4月20日及监理部下发的通知单联系单没有回复整改记录。再依据现场查看存在很多问题没有处理，不符合验收条件。4、要求施工单位真证落实整改计划，有计划的进行整改本工程现场存在的问题。整改完成后上报监理部验收。 |
| 主送单位 | 江苏溧阳建设集团有限公司 |
| 抄送单位 |  环联巨能电力工程设计有限公司 |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 发文时间 | 2020/8/8 |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。