会 议 纪 要

编号： 04

工程名称：博世力士乐（常州）有限公司2.5兆瓦分布式光伏发电项目

签发： 刘士发

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | | 博世力士乐（常州）公司施工现场208屋面 | 会议时间 | | 2019.12.5 | |
| 会议主持人 | | 谢冬林（常州正衡监理） | | | | |
| 会议主题：博世力士乐2.5兆瓦分布式项目监理例会 | | | | | | |
| 上次会议问题落实情况：   1. 原屋面防雷水泥墩未修复，材料已买。桥架安装完后未按要求在连接处垫橡胶垫 | | | | | | |
| 本次会议内容：  监理方（谢冬林）：  1今天监理检查现场发现临时用电不规范，电线直接插在插线排中；桥架残料随意丢屋面，易对屋面造成损坏。   1. 桥架安装完后未按要求在连接处垫橡胶垫   博世力士乐公司（张洪宾）：  1.所有直接接触屋面的桥架连接处按要求垫橡胶块；部分地方要考虑挡水，需垫高桥架  2.208屋面3台逆变器按要求可以安装玻璃前25cm，不能影响玻璃的更换  阿那托（王宇亮、韩凯 ）  1.施工进度，因组件采购需2020.1.6左右到货，不影响其他安装进度，并网时间在2020.1.15左右 | | | | | | |
| 主送单位 | 博世力士乐（常州）有限公司 | | | | | |
| 抄送单位 | 阿拉托能源有限公司 | | | | | |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | | | 发文时间 | | 2019.12.5 |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。