监理例会纪要

编 号：018

签发人：

项目名称：天津龙源汉沽三期风电项目

会议时间：2020年11月20日

会议地点：施工单位项目部

主 持 人：黎建光

参加单位及人员：

龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司： 王政

常州正衡电力工程监理有限公司：黎建光 徐文平 高富海

誉海建设工程有限公司：高金永 王忠志

众森建设集团有限公司：刘成

**一、基础施工单位：誉海建设工程有限公司**

1.本周施工进度情况：

本周完成7#风机基础土方回填完成；2#风机基础钢筋制作绑扎中；8#基础灌注桩静载实验完成。

2.下周工作计划：

计划2#风机基础混凝土浇筑完成；3#基础拆模、土方回填完成；18#风机基础灌注桩施工完成。

3.需要协调解决的问题：增加吊装平台征地面积。

1. **众森建设集团有限公司**

本周施工进度情况：完成16#、17#风机之间两套3✘95的中间接头。

下周工作计划：

完成16#、17#风机进场道路换填及场区配电拉管作业。

**三、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司**

1.各单位对上班的人员严格进行防疫检查，对施工现场、工人宿舍、食堂等人群较多的地带进行消毒。

2.所有员工进出现场必须登记。

3.进入各施工现场必须佩戴好口罩、进行体温检测记录。

4.接地上内环完成后，出具试验报告（如：5#、9#、12#、15#风机基础防雷接地）。

5.做好现场文明安全施工，保持每天工完料净场地清，现场临时用电、临边安全防护、警示标牌规范化。

6.要求各施工单位工序报验请提前通知我监理项目部。

7.工程资料整理完成后，按照项目划分进行自检，及时查漏补缺，我监理项目部提出的问题及时补全。

8.我监理项目部巡查施工现场发现不少质量问题，接地内圈距离二次灌浆间距不足、接地扁铜未按图纸要求敷设、18#基础灌注桩钢筋笼间距不符合要求等。

9.场区配电剩余工程量往前推进，12月份前必须完成电缆敷设。

**四**、**建设单位：龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司**

要求如下:

1. 关于疫情防控工作各施工单位防护用品、消毒液、口罩必须严格落实到位，并做好外委人员进出记录。

2、严冬来临之前各施工单位基础混凝土施工、电缆敷设施工必须提前完成，在目前天气晴好的条件下，合理增加施工人员、机械设备投入等。

常州正衡电力工程监理有限公司

天津龙源汉沽三期风电项目监理部

2020年11月13日