协调会议纪要

工程名称：上海华电崇明绿华44MWp渔光互补光伏发电项目                 编号：ZHJL-ZL-XTJY-006

签发：

| 会议地点 |  | 项目部会议室 | 会议时间 |  | 2021年02月24日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 姚作军 |  |  |  |  |
| 会议主题：工程日协调例会 |  |  |  |  |  |  |
| 会议内容： - 上次会议落实情况： - 标段2要求打桩130根，实际完成14根，目标未完成进行考核。 - 施工单位工程完成情况： - 现场当日施工情况； - 1、开关站：现场4台挖机，1台压路机，；综合楼基础回填砂石级配料换填及站内素土回填。 - 2、光伏区：标段1：3台打桩机，1台挖机，要求打桩300根，累计打桩1289根；到桩3车，累计进桩1488根。 - 标段2：2台打桩机，1台挖机，要求打桩130根，累计36根；到桩2车，累计到桩251根。 - 明日施工计划： 1.开关站：开关站回填至2.5m（需夜间加班）。 2.光伏区：标段1：打桩完成300根（有桩的情况下），到桩25号不少于2车（尽量到桩6车）。 标段2：打桩完成170根，到桩不少于两车。 - 会议要求： - 标段2：打桩完成170根，到货至少2车；2月27日起每日进桩至少7车，按期未完成将进行考核。 - 开关站25号前所有回填工作全部完成，按期未完成将考核壹万元。下雨前开关站回填土换填区域全部覆盖，做好相应保护措施。 - 现场各相关管理人员各项整改工作及时跟踪闭环，未按期限整改进行考核处理。 - 开关站场区标识牌，安全标语3月3号前必须做好。 - 开关站分包单位月底之前必须做好施工前准备工作，2月28日必须具备施工条件。 - 所有相关单位资料重新整理，分包单位28号前必须上报资料。 - 质量、安全、进度各个相关专业人员必须负起相应责任，发挥各自积极性，把控好各项工作顺利进行。 - 设计单位施工蓝图以及图纸会审纪要回复单落实清楚，25号会前给出具体出图时间。 - 开关站回填土正衡监理负主责，宏波监理协助。 |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 国电南京自动化股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 | 上海华电福新崇明能源有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  | 2021年02月24日 |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。