协调会议纪要

工程名称：上海华电崇明绿华44MWp渔光互补光伏发电项目                 编号：ZHJL-ZL-XTJY-007

签发：

| 会议地点 |  | 项目部会议室 | 会议时间 |  | 2021年02月25日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 侯宗兴 |  |  |  |  |
| 会议主题：工程日协调例会 |  |  |  |  |  |  |
| 会议内容： - 上次会议落实情况： - 1、标段1要求打桩300根，实际完成0根，要求到桩不少于2车，实际未到桩。 - 2、标段2要求打桩130根，实际完成30根，要求到桩不少于2车，实际未到桩。 - 3、施工蓝图及图纸会审回复单未给出具体出图时间。 - 4、开关站原计划回填至标高2.5米，目标未完成。 - 5、标段1桩机未进场。 - 施工单位工程完成情况： - 现场当日施工情况； - 1、开关站：现场4台挖机，1台压路机，部分钢筋到场；综合楼基础回填砂石级配料换填及站内素土回填，下雨天气影响施工。 - 2、光伏区：标段1：3台打桩机，1台挖机，未施工，累计打桩1289根；未到桩，累计进桩1289根。 - 标段2：2台打桩机，1台挖机，打桩30根；未到桩，累计到桩251根。 现场问题情况： - 标段2打桩质量不符合规范要求，要求暂停施工，待问题解决后方可施工。 - 因下雨天气影响施工进度。 - 明日施工计划： 1.开关站：石子到场（不下雨的情况下）。 2.光伏区：标段1：打桩完成300根（有桩的情况下），到桩不少于2车。 标段2：打桩完成170根，到桩不少于8车。 - 会议要求： - 桩基试验单位及材料厂家资质28号前必须报验 - 新机场施工人员必须安全技术交底。 - 施工单位月报26号早上8点必须上报监理。 - 对所有会议内容及通知单进行梳理，未完成整改项及时跟进。 - 各相关单位工程资料及时报验审批，已下发的报审资料尽快报验审批。 - 标段2打桩质量问题明天早上9点召开专题会议。 |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 国电南京自动化股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 | 上海华电福新崇明能源有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  | 2021年02月25日 |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。